## بيان كهربة 54 (2)
وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | [20 empty] | بيان أعمال كهرباء مستخلص جارى رقم (33 )
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة | [20 empty] | الاعمال من بدء العمل حتى31 / 8 / 2025
مشروع انشاء 54 عمارة- المرحلة الخامسة الحي ( 15 ) - اسكان اجتماعي مدينة العبور الجديدة
| جهاز مدينة العبور الجديدة | [21 empty] | مقاولة شركة المهندس / احمد سعد حسن للمقاولات المتكاملة
بأمر اسناد رقم ( 66) بتاريخ 15/9/2022
رقم البند | بيــــــــــــــــان أعمال الكهـــــرباء | الوحده | كمية العمارة الواحدة بالمقاسة | الموقف التنفيذي | عدد العمارات | ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات | [53 empty] | الاجمالي | اجمالي العمارات
[6 empty] | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353
1 | بالعدد توريد وتركيب كوفريه عمومي من الصاج - 6 قواعد فيوز (الفيوز =250 أمبير ) | بالعدد | 1 | صاج | 54 | [54 empty] | 54 | bar: ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 300 to ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 353
2 | بالعدد توريد وتركيب صندوق توزيع بالادوار من الصاج بأبعاد 40*40سم وعمق 15 سم | بالعدد | 12 | صاج | 54 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 648 | #REF!
3 | بالعدد توريد وتركيب كوفريه من الصاج لمداخل الشقق السكنيه | بالعدد | 24 | صاج | 0 | [54 empty] | 0 | #REF!
|  |  |  | تشطيب | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296
4 | بالعدد توريد وتركيب لوحه فرعيه للشقق | بالعدد | 24 | صاج | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | تشطيب | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296
5 | بالعدد توريد وتركيب لوحه فرعيه للخدمات لاناره المداخل والسلالم | بالعدد | 1 | صاج | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | تشطيب | 54 | [54 empty] | 54 | bar: ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 300 to ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 353
6 | بالعدد توريد وتركيب لوحه عداد الشقه | بالعدد | 24 | صاج | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296
7 | بالمقطوعيه توريد وتركيب عدد 2 ماسوره بلاستيك قطر 29 بوصه ومسارها من لوحه الخدمات بالعماره وحتي سطح العماره | مقط | 1 | صاج | 54 | [54 empty] | 54 | bar: ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 300 to ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 353
8 | بالمتر الطولي توريد وتركيب العامود الصاعد 4 (1*50) + 1(1*35) | م.ط | 70 | دق وتركيب | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 3132
9 | توريد وتركيب خط تغذية الشقة ولوحة الخدمات من موصلات نحاس قطاع 2( 1 × 16 ) + ( 1 × 16 ) مم | م.ط | 192 | دق وتركيب | 0 | [54 empty] | 0
[5 empty] | 54 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 10368
10 | جلوب حوض غسيل ايدي وباب الشقه | عدد | 48 | اكسسوار | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2592
11 | توريد وتركيب مخرج إنارة بالسقف أو الحائط | بالعدد | 192 | دق وتركيب | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | سلك | 54 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 10368 |  | #REF! | 0
12 | توريد وتركيب مخرج نجفه | بالعدد | 120 | دق وتركيب | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | سلك | 54 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6480 |  | #REF! | 0
13 | توريد وتركيب مخرج اناره للمدخل او السلم | بالعدد | 17 | دق وتركيب | 0 | [54 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | سلك | 54 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 918 |  | #REF!
15 | توريد وتركيب مخرج إنارة لمدخل العمارة ( أسقف أرضي ) | بالعدد | 2 | دق وتركيب | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | سلك | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 108 |  | #REF! | 0
16 | توريد وتركيب مخرج جرس | بالعدد | 24 | دق وتركيب | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | سلك | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 |  | #REF! | 0
17 | توريد وتركيب مخرج بريزة عادية | بالعدد | 384 | دق وتركيب | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | سلك | 54 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 25920 |  | #REF! | 0
18 | توريد وتركيب مخرج بريزة قوى | بالعدد | 48 | دق وتركيب | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | سلك | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2592 |  | #REF! | 0
19 | توريد وتركيب مخرج تكييف ) | بالعدد | 24 | خراطيم | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | دق وتركيب + خراطيم | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296
20 | بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره داخل الحائط (سكه واحده) | بالعدد | 72 | تشطيب | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 3888
21 | بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره داخل الحائط ( سكتين ) | بالعدد | 120 | تشطيب | 54 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6480
22 | بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره داخل الحائط ( ثلاثه سكه) | بالعدد | 24 | تشطيب | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296
23 | بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره داخل الحائط ( ديفياتير ) | بالعدد | 48 | تشطيب | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2592
24 | بالعدد توريد وتركيب مفتاح جرس داخل الحائط | بالعدد | 30 | تشطيب | 54 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1620
25 | بالعدد توريد وتركيب مأخذ كهربائي احادي الوجه سعه 10 امبير | بالعدد | 336 | تشطيب | 54 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 22680
26 | بالعدد توريد وتركيب مأخذ كهربائي احادي الوجه سعه 10 امبير ووتر بروف | بالعدد | 48 | تشطيب | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2592
27 | بالعدد توريد وتركيب مأخذ كهربائي احادي الوجه للقوي سعه 16 امبير | بالعدد | 48 | تشطيب | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2592
28 | بالعدد توريد وتركيب مفتاح للتكييف | بالعدد | 24 | تشطيب | 54 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1620
29 | توريد وتركيب وحده اضاءه جلوب 25*25 | بالعدد | 41 | تشطيب | 54 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2214
30 | توريد وتركيب وحده اضاءه جلوب لاناره المدخل | بالعدد | 2 | تشطيب | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 108
31 | توريد وتركيب جرس بيانو | بالعدد | 24 | تشطيب | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296
32 | دائره تليفون كامله | بالعدد | 1 | خراطيم | 54 | [54 empty] | 54 | bar: ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 300 to ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 353
|  |  |  | دق وتركيب | 54 | [54 empty] | 54 | bar: ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 300 to ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 353
33 | دائره مخرج تلفزيون | بالعدد | 24 | خراطييم + دق | 0 | [54 empty] | 0
|  |  |  | سلك | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296
34 | توريد وتركيب بريزة تليفون | بالعدد | 24 | اكسسوار | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296
35 | توريد وتركيب بريزة تلفزيون |  | 24 | اكسسوار | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296
2 | توريد وتركيب اعمدة انارة | عدد | 4 | قواعد | 37.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150
عن الشركة | [5 empty] | ارقام العمــــــــــــــــــــــــارات 307: عن الاستشاري
2221

## كهرباء 54
وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |  |  | مستخلص كهرباء جارى رقم (34 ) | [7 empty] | الاعمال المنفذه من بدء العمل الى 31-10-2025 | [5 empty] | عدد العمارات
|  |  | تنفيذ عدد 54 عمارة ضمن المرحلة الخامسة بالحى الــ 15 بالمدينة | [13 empty] | 32
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |  |  | مقاولة / شركة المهندس / احمد سعد حسن عبد الجواد للمقاولات المتكاملة
جهاز مدينة العبور الجديدة |  |  | استشارى المشروع / مركز بحوث واستشارات التنمية - كلية الهندسة -جامعة الفيوم | [7 empty] | تاريخ بدء الاعمال 21 / 9 / 2022 تاريخ النهو المقرر 21 /3 / 2024 تاريخ النهو المعدل 2025/9/30
بموجب أمر إسناد رقم ( 66 ) بتاريخ 15 / 9 / 2022
رقم بند | بنود الأعمال |  | وحدة | كمية المقايسة | الكمية التعاقدية | الفئة |  | كمية الأعمال |  |  | قيمة الأعمال | نسبة الصرف | قيمة الخصم بالجنية | صافى القيمة | ملاحظات
[8 empty] | السابق | الجارى | الجملة | بالجنية |  |  | بالجنية
1 | بالعدد توريد وتركيب كوفريه عمومي من الصاج - 6 قواعد فيوز (الفيوز =250 أمبير ) |  | عدد | 1 | 54 | 8650 |  | 54 | 0 | 54 | 467100 | 50% | 233550 | 233550 |  |  | 54
2 | بالعدد توريد وتركيب صندوق توزيع بالادوار من الصاج بأبعاد 40*40سم وعمق 15 سم |  | عدد | 12 | 648 | 320 |  | 648 | 0 | 648 | 207360 | 80% | 41472 | 165888 |  |  | 54
3 | بالعدد توريد وتركيب كوفريه من الصاج لمداخل الشقق السكنيه | صاج | عدد | 24 | 1296 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | تشطيب | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 453600 | 95% | 22680 | 430920
4 | بالعدد توريد وتركيب لوحه فرعيه للشقق | صاج | عدد | 24 | 1296 | 725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | تشطيب | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 939600 | 95% | 46980 | 892620
5 | بالعدد توريد وتركيب لوحه فرعيه للخدمات لاناره المداخل والسلالم | صاج | عدد | 1 | 54 | 535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | تشطيب | [5 empty] | 54 | 0 | 54 | 28890 | 95% | 1444.5 | 27445.5
6 | بالعدد توريد وتركيب لوحه عداد الشقه ( صاج) |  | عدد | 24 | 1296 | 310 |  | 1296 | 0 | 1296 | 401760 | 95% | 20088 | 381672 |  |  | 54
7 | بالمقطوعيه توريد وتركيب عدد 2 ماسوره بلاستيك قطر 29 بوصه |  | مقط | 1 | 54 | 800 |  | 54 | 0 | 54 | 43200 | 95% | 2160 | 41040 |  |  | 54
8 | بالمتر الطولي توريد وتركيب العامود الصاعد 4 (1*50) + 1(1*35) |  | م.ط | 70 | 3780 | 930 |  | 3132 | 0 | 3132 | 2912760 | 25% | 2184570 | 728190 |  |  | 44.7429
9 | توريد وتركيب خط تغذية الشقة من موصلات نحاس قطاع 2( 1 × 16 ) + ( 1 × 16 ) مم |  | م.ط | 192 | 10368 | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 10368 | 0 | 10368 | 1710720 | 95% | 85536 | 1625184
10 | جلوب كروي لزوم حوض غسيل الايدي وباب الشقة |  | عدد | 48 | 2592 | 85 |  | 2592 | 0 | 2592 | 220320 | 97% | 6609.6 | 213710.4
11 | توريد وتركيب مخرج إنارة بالسقف أو الحائط | اسقف + دق وتركيب | عدد | 192 | 10368 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1847.9867
|  | سحب سلك | [5 empty] | 10368 | 0 | 10368 | 3110400 | 95% | 155520 | 2954880 |  | 10368 | #DIV/0!
12 | توريد وتركيب مخرج نجفة | اسقف + دق وتركيب | عدد | 120 | 6480 | 485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  | 10368 | 0 | 0 | -1154.9918
|  | سحب سلك | [5 empty] | 6480 | 0 | 6480 | 3142800 | 95% | 157140 | 2985660 |  | 6480 | #DIV/0!
13 | توريد وتركيب مخرج إنارة بالمدخل والسلم | اسقف + دق وتركيب | عدد | 17 | 918 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  | 6480 | 0 | 0 | -163.524
|  | سحب سلك | [5 empty] | 918 | 0 | 918 | 229500 | 95% | 11475 | 218025 |  | 918 | #DIV/0!
15 | توريد وتركيب مخرج إنارة مدخل العمارة | اسقف + دق وتركيب | عدد | 2 | 108 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  | 918 | 0 | 0 | -19.4525
|  | سحب سلك | [5 empty] | 108 | 0 | 108 | 43200 | 95% | 2160 | 41040 |  | 108 | #DIV/0!
16 | توريد وتركيب مخرج إنارة مخرج جرس | اسقف + دق وتركيب | عدد | 24 | 1296 | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  | 108 | 0 | 0 | -231
|  | سحب سلك | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 213840 | 95% | 10692 | 203148 |  | 1296 | #DIV/0!
17 | توريد وتركيب مخرج بريزة عادية | اسقف + دق وتركيب | عدد | 384 | 20736 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  | 1296 | 0 | 0 | -3695.9696
|  | سحب سلك | [5 empty] | 25920 | 0 | 25920 | 5961600 | 95% | 298080 | 5663520 |  | 25920 | #DIV/0!
18 | توريد وتركيب مخرج بريزة قوى | اسقف + دق وتركيب | عدد | 48 | 2592 | 415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -461.9976
|  | سحب سلك | [5 empty] | 2592 | 0 | 2592 | 1075680 | 95% | 53784 | 1021896 |  |  | #DIV/0!
19 | توريد وتركيب مخرج تكييف | اسقف + دق وتركيب | عدد | 24 | 1296 | 795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -230.9987
|  | سحب سلك | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 1030320 | 95% | 51516 | 978804 |  |  | #DIV/0!
الاجمــــــــالي | [10 empty] | 22192650 |  | 3385457.1 | 18807192.9
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز
| يتم رفع جميع التعليات السابقة |  | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [12 empty] | 10368
|  |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [5 empty] | مهندسو جهاز المدينة
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  |  | مهند س الكهرباء |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  | مهندس المشروع بالجهاز مهندس الجهاز مدير اداره الكهرباء مدير المكتب الفني |  |  |  |  | نائب رئيس الجهاز
م / محمد عبدالله م / عماد حماد |  |  | م / |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  | ا-جمال عوض م-احمد ابو الفتوح م/ خالد عبيد م/ فوزي شبل علام |  |  |  |  | م / اشرف عبد الوهاب بيومي
التوقيع / التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | التوقيع /
يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد رئيس الجهاز ,,,
|  |  |  | يعتمد مدير مركز البحوث واستشارات التنمية | [6 empty] | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر
|  |  |  | د / نبيل عوض الله | [6 empty] | التوقيع /
التوقيع /
اجمالي ما قبله | [10 empty] | 22192650 |  | 3385457.1 | 18807192.9
20 | توريد وتركيب مفتاح انارة سكة واحدة سعة 10 امبير |  | عدد | 72 | 3888 | 30 |  | 3888 | 0 | 3888 | 116640 | 97% | 3499.2 | 113140.8
21 | توريد وتركيب مفتاح انارة سكتين سعة 10 امبير |  | عدد | 120 | 6480 | 35 |  | 6480 | 0 | 6480 | 226800 | 97% | 6804 | 219996
22 | توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثة سكة سعة 10 امبير |  | عدد | 24 | 1296 | 40 |  | 1296 | 0 | 1296 | 51840 | 97% | 1555.2 | 50284.8
23 | توريد وتركيب مفتاح انارة ديفاتير سعة 10 امبير |  | عدد | 48 | 2592 | 30 |  | 2592 | 0 | 2592 | 77760 | 97% | 2332.8 | 75427.2
24 | توريد وتركيب مفتاح جرس سعة 10 امبير |  | عدد | 30 | 1620 | 30 |  | 1620 | 0 | 1620 | 48600 | 97% | 1458 | 47142
25 | توريد وتركيب ماخذ كهربائي مجوف احادي الوجه سعه 10 امبير |  | عدد | 336 | 18144 | 30 |  | 22680 | 0 | 22680 | 680400 | 97% | 20412 | 659988
26 | توريد وتركيب ماخذ كهربائي مجوف احادي الوجه سعه 10 امبير واتر بروف |  | عدد | 48 | 2592 | 70 |  | 2592 | 0 | 2592 | 181440 | 97% | 5443.2 | 175996.8
27 | توريد وتركيب ماخذ كهربائي مجوف احادي الوجه للقوى سعه 16 امبير |  | عدد | 48 | 2592 | 80 |  | 2592 | 0 | 2592 | 207360 | 97% | 6220.8 | 201139.2
28 | توريد وتركيب مفتاح تكييف |  | عدد | 24 | 1296 | 85 |  | 1620 | 0 | 1620 | 137700 | 97% | 4131 | 133569
29 | توريد وتركيب وحدة اضاءه جلوب 25*25 |  | عدد | 41 | 2214 | 85 |  | 2214 | 0 | 2214 | 188190 | 97% | 5645.7 | 182544.3
30 | توريد وتركيب وحدة اضاءة ديكوريه لزوم مدخل العمارة |  | عدد | 2 | 108 | 525 |  | 108 | 0 | 108 | 56700 | 97% | 1701 | 54999
31 | توريد وتركيب جرس بيانو |  | عدد | 24 | 1296 | 85 |  | 1296 | 0 | 1296 | 110160 | 97% | 3304.8 | 106855.2
32 | مخرج دائرة تلفون كاملة | اسقف + دق وتركيب | مقط | 1 | 54 | 17100 |  | 54 | 0 | 54 | 923400 | 97% | 27702 | 895698 |  | 78840 | 54 | 52.38 | 42.8564
33 | مخرج دائرة تلفزيون كاملة | اسقف + دق وتركيب | عدد | 24 | 1296 | 545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -230.9982
|  | سحب سلك | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 706320 | 97% | 21189.6 | 685130.4
34 | توريد وتركيب بريزة تليفون |  | عدد | 24 | 1296 | 30 |  | 1296 | 0 | 1296 | 38880 | 97% | 1166.4 | 37713.6
35 | توريد وتركيب بريزة تلفزيون |  | عدد | 24 | 1296 | 30 |  | 1296 | 0 | 1296 | 38880 | 97% | 1166.4 | 37713.6 |  |  | 21659994.876
الاجمــــــــالي | [10 empty] | 25983720 |  | 3499189.2 | 22484530.8 |  |  | 22484530.8
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [16 empty] | 0
| يتم رفع جميع التعليات السابقة |  | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز
|  |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [5 empty] | مهندسو جهاز المدينة
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  |  | مهندس الكهرباء |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  | مهندس المشروع بالجهاز مهندس الجهاز مدير اداره الكهرباء مدير المكتب الفني |  |  |  |  | نائب رئيس الجهاز
م / محمد عبدالله م / عماد حماد |  |  | م / |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  | ا-جمال عوض م-احمد ابو الفتوح م/ خالد عبيد م/ فوزي شبل علام |  |  |  |  | م / اشرف عبد الوهاب بيومي
التوقيع / التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / | التوقيع /
يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد رئيس الجهاز ,,,
|  |  |  | يعتمد مدير مركز البحوث واستشارات التنمية | [6 empty] | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر
|  |  |  | د / نبيل عوض الله | [6 empty] | التوقيع / | [5 empty] | ابوبكر
التوقيع /
اجمالي ما قبله | [10 empty] | 25983720 |  | 3499189.2 | 22484530.8
2 | توريد وتركيب عامود انارة حدائق ديكوري بارتفاع 5 م |  | عدد | 4 | 216 | 7200 |  | 150 | 0 | 150 | 1080000 | 30% | 756000 | 324000 |  |  | 22808530.8 | 0
الاجمــــــــالي | [10 empty] | 27063720 |  | 4255189.2 | 22808530.8 |  |  | 22124274.876
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [16 empty] | 21824274.876
| يتم رفع جميع التعليات السابقة |  | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز
|  |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [5 empty] | مهندسو جهاز المدينة
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  |  | مهندس الكهرباء |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  | مهندس المشروع بالجهاز مهندس الجهاز مدير اداره الكهرباء مدير المكتب الفني |  |  |  |  | نائب رئيس الجهاز
م / محمد عبدالله م / عماد حماد |  |  | م / |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  | ا-جمال عوض م-احمد ابو الفتوح م/ خالد عبيد م/ فوزي شبل علام |  |  |  |  | م / اشرف عبد الوهاب بيومي
التوقيع / التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / | التوقيع /
يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد رئيس الجهاز ,,,
|  |  |  | يعتمد مدير مركز البحوث واستشارات التنمية | [6 empty] | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر
|  |  |  | د / نبيل عوض الله | [6 empty] | التوقيع /
التوقيع /
عمور 1111111111

## اجمــــــــاليات
بيان مستخلص جــــــــاري رقـــــــــم (34 )
البيان | السابق | الحالي | الصـــــــافي
اعتيادي | 409794495.9735 | 412011860.6835 | 2217364.71
كهرباء | 21376080.168 | 21824274.876 | 448194.708 | 44782400
تشوينات بعد خصم 25% | 612846 | 612846 | 0 | 409759494.5
الاجمـــــــــــــــــــالي | 431783422.1415 | 434448981.5595 | 2665559.418
الصافي بدون تشوينات |  |  | 2665559.418 | نننننننننننننننننننننننن
الصافي بعد خصم الضريبة 5% |  |  | 2538628.0171
الصافي بعد خصم الضريبه + التشوينات |  |  | 2538628.0171
الصافي المستحق بعد تعلية 3 % |  |  | 2665559.418
الاستقطاعات | النسبة | قيمة الاستقطاعات
ضمان الاعمال | 5% | 133277.9709
تامين الاشغالات | 0.27% | 6854.2956
الدمغة النسبية | 0.6% | 15231.7681
الدمغة الإضافية | 1.8% | 45695.3043
دمغة نقابة مهن هندسية | 0.45% | 11423.8261
دمغة نقابة مهن تطبيقية | 0% | 0
تامينات اجتماعية | 0% | 0
أرباح تجارية وصناعية | 0% | 0
ضريبة القيمة المضافة | 5% | 126931.4009
الاتحاد المصري | 0% | 0
تحيا مصر | 1% | 25386.2802
تراخيص | 0% | 10000
غرامة تأخير | 0% | 0
عائد استثمار رصيد دفعة مقدمة | 0% | 0
تعليات لحين سداد التامينات | 0% | 0
تعلية بنود متجاوزة | 0% | 0
تعلية بنود مستجدة | 0% | 0
استهلاك الدفعة المقدمة | 10% | 266555.9418
محضر الاستلام | 0% | 0
تامين نهائي | 10% | 0
معلى للشركة في الدائنة | 0% | 0
عائد كميات / نسب سالبة | 0% | 0
معلى لحساب الشركة | 0% | 0
جملة الاستقطاعات |  | 641356.7879
الصافي بعد الاستقطاعات |  | 2024202.6301
| 0 |  |  | 6036797.3699
الله اكبر -تحيا غزة العزة - تحيا مصر
7_5
7_6
7_7
تاسعا - أعمــــال الفتحات ( نجاره باب وشباك )
تاســعا -أعمــــال الفتحات ( الالومنيوم )
عاشرا -أعمــــال الحداده

## بيان الاعمال
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة |  |  | بيان اعمال مستخلص رقم ( 33) جارى - عملية ( 3 ) | [9 empty] | مشروع / عملية رقم 3 لإنشاء عدد 54عمارة إسكان اجتماعي - مدينة العبور الجديدة الحى 15 شركة المقاولات المسند اليها المشروع /احمد سعد عبد الجواد بموجب امر إسناد رقم (66 )بتاريخ 2022/9/15 | [6 empty] | بيان اعمال مستخلص رقم ( 33) جارى - عملية ( 3 ) | [9 empty] | مشروع / عملية رقم 3 لإنشاء عدد 54عمارة إسكان اجتماعي - مدينة العبور الجديدة الحى 15 شركة المقاولات المسند اليها المشروع /احمد سعد عبد الجواد بموجب امر إسناد رقم (66 )بتاريخ 2022/9/15 | [7 empty] | بيان اعمال مستخلص رقم (33) جارى - عملية ( 3 ) | [12 empty] | مشروع / عملية رقم 3 لإنشاء عدد 54عمارة إسكان اجتماعي - مدينة العبور الجديدة الحى 15 شركة المقاولات المسند اليها المشروع /احمد سعد عبد الجواد بموجب امر إسناد رقم (66 )بتاريخ 2022/9/15
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | اجمالى الكمية المنفذة | اجمالى الكمية فى المستخلص
بند(1 - 1) بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات |  | الكميه بالمقايسه | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 52110 | 72595.27 | 54
|  | الكميه المنفذه | 1431.17 | 1538.93 | 1148.09 | 1727.22 | 1718.78 | 1328.94 | 910.95 | 916.68 | 1289.08 | 1403.67 | 1082.83 | 1237.52 | 2228.69 | 1432.32 | 939.6 | 397.62 | 639.04 | 563.3 | 1180.23 | 1420.86 | 2532.34 | 1277.62 | 713.72 | 493.26 | 441.38 | 1913.58 | 2194.31 | 2263.06 | 2412.03 | 2045.35 | 2646.93 | 710.05 | 710.05 | 814.19 | 1380.75 | 1890.66 | 2114.1 | 1438.04 | 870.84 | 761.99 | 421.29 | 1873.47 | 2192.64 | 1701.59 | 899.49 | 1581.28 | 1410.18 | 1205.43 | 516.13 | 790.88 | 1352.1 | 1278.34 | 1362.13 | 1850.55 | 72595.27 |  | 39.229
بند(1- 2) بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر |  | الكميه بالمقايسه | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 13500 | 0 | 54
|  | الكميه المنفذه | [54 empty] | 0 |  | #DIV/0!
بند(1-2) بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر |  | الكميه بالمقايسه | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 13500 | 16848 | 54
|  | الكميه المنفذه | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 16848 |  | 54
بند(1- 4) بالمتر المكعب تربة احلال للاساسات برمال من خارج الموقع |  | الكميه بالمقايسه | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 15174 | 30938.22 | 54
|  | الكميه المنفذه | 572.93 | 1432.325 | 1145.86 | 572.93 | 572.93 | 859.395 | 572.93 | 572.93 | 572.93 | 859.395 | 572.93 | 859.395 | 1432.325 | 572.93 | 572.93 | 0 | 0 | 0 | 572.93 | 572.93 | 1145.86 | 572.93 | 0 | 0 | 0 | 572.93 | 572.93 | 1145.86 | 572.93 | 572.93 | 572.93 | 0 | 0 | 0 | 572.93 | 859.395 | 572.93 | 859.395 | 572.93 | 286.465 | 286.465 | 572.93 | 859.395 | 572.93 | 572.93 | 572.93 | 572.93 | 572.93 | 572.93 | 572.93 | 1145.86 | 572.93 | 572.93 | 572.93 | 30938.22 |  | 54
بند(1- 5) بالمتر المكعب تربة احلال اسفل الاساسات برمال وسن بنسبة 1:1 |  | الكميه بالمقايسه | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 6318 | 6875.16 | 54
|  | الكميه المنفذه | 0 | 0 | 0 | 859.395 | 859.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.93 | 0 | 0 | 0 | 859.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.93 | 572.93 | 859.395 | 6875.16 |  | 8
بند (2-1) بالمتر المكعب خرسانه عاديه للاساسات |  | الكميه بالمقايسه | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 10152 | 10218.04 | 54
|  | الكميه المنفذه | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 187.824 | 186.14 | 187.824 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.348 | 189.2 | 189 | 10218.04 |  | 54.0637 |  | 1697.876 | 564 | 1133.876
بند (2-2) بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاساسات |  | الكميه بالمقايسه | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10800 | 9445.236 | 54
|  | الكميه المنفذه | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 225.397 | 225.397 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 167.562 | 168.372 | 167.562 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 195.735 | 195.735 | 225.397 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 225.397 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 225.397 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 195.735 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | 195.735 | 195.735 | 166 | 9445.236 |  | 53.9728 |  | 1646.362
بند ( 3-1 ) بالمتر المسطح عمل دكة خرسانة مسلحة |  | الكميه بالمقايسه | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 17820 | 18770.319 | 54
|  | الكميه المنفذه | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 347.5985 | 18770.319 |  | 54
بند ( 3-2 ) بالمتر المسطح عمل خرسانه خفيفه لتخليق ميول الاسطح |  | الكميه بالمقايسه | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 17820 | 18145.08 | 54
|  | الكميه المنفذه | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 18145.08 |  | 54
بند ( 3 - 3 ) أعمال الهيكل ( أسقف وسلالم ) |  | الكميه بالمقايسه | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 20790 |  | 54
| بوادي السلالم | الكميه المنفذه | 1.653 | 1.1974 | 1.6188 | 1.1974 | 1.1974 | 1.4252 | 1.1974 | 1.1974 | 1.186 | 1.1974 | 1.3113 | 1.1974 | 1.3113 | 1.5847 | 1.7783 | 1.7441 | 1.4935 | 1.9947 | 1.9947 | 1.1974 | 1.4252 | 1.1974 | 1.7669 | 1.7669 | 1.7669 | 1.9264 | 1.1974 | 1.1974 | 1.3682 | 1.1974 | 1.1974 | 1.2202 | 1.6302 | 1.1974 | 1.7669 | 1.8239 | 1.1974 | 1.5619 | 1.1974 | 1.4821 | 1.9036 | 1.1974 | 1.7327 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1974 | 1.7669 | 1.7669 | 1.5391 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1974 | 77.2455 | 20893.6068
| سقف الارضى | الكميه المنفذه | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 3436.3653 |  | 54 |  |  |  | عناصر فى طلبية الحديد
| سقف الاول | الكميه المنفذه | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3239.46 |  | 54 |  |  |  | عناصر كانت موجودة فى طلبية ال 1000 طن
| سقف الثانى | الكميه المنفذه | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 60.065 | 3243.51 |  | 54 |  |  |  | عناصر جديدة تم توفيرها من التنفيذ
| سقف الثالث | الكميه المنفذه | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 59.8257 | 3230.5892 |  | 54
| سقف الرابع | الكميه المنفذه | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 61.1878 | 3304.1397 |  | 54
| سقف الخامس | الكميه المنفذه | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 70.9513 | 3831.3712 |  | 54
| طبان دروة السطح | الكميه المنفذه | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 530.9258 |  | 54
بند ( 3 - 3 ) أعمال الهيكل ( أعمدة ) |  | الكميه بالمقايسه | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 6534 |  | 54
| أعمدة أرضي | الكميه المنفذه | 37.11 | 34.03 | 36.88 | 34.03 | 34.03 | 35.57 | 34.03 | 34.03 | 33.96 | 34.03 | 34.8 | 34.03 | 34.8 | 36.64 | 37.95 | 37.72 | 36.03 | 39.41 | 39.41 | 34.0388 | 35.5748 | 34.0388 | 37.8788 | 37.8788 | 37.8788 | 38.954 | 34.0388 | 34.0388 | 35.1908 | 34.0388 | 34.0388 | 34.1924 | 36.9572 | 34.0388 | 37.8788 | 38.2628 | 34.0388 | 36.4964 | 34.0388 | 35.9588 | 38.8004 | 34.0388 | 37.6484 | 34.0388 | 34.0388 | 34.0388 | 34.0388 | 37.8788 | 37.8788 | 36.3428 | 34.0388 | 34.0388 | 34.0388 | 34.0388 | 1922.8393 | 6476.3472 | 51.9686
| اعمده الاول | الكميه المنفذه | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 18.0308 | 973.6643 |  | 54
| اعمده ثانى | الكميه المنفذه | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 17.5954 | 950.1516 |  | 54 | 1618
| اعمده ثالت | الكميه المنفذه | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 840.6936 |  | 54 | 1919.05
| اعمده رابع | الكميه المنفذه | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 15.5684 | 840.6936 |  | 54 | 301.05 | 297.5686
| اعمده خامس | الكميه المنفذه | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 13.9862 | 755.2548 |  | 54
| اعمده دروة السطح | الكميه المنفذه | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 193.05 |  | 54
مهندس الشركة |  |  | مشروع / عملية رقم 3 لإنشاء عدد 54عمارة إسكان اجتماعي - مدينة العبور الجديدة الحى 15 شركة المقاولات المسند اليها المشروع /احمد سعد عبد الجواد بموجب امر إسناد رقم (66 )بتاريخ 2022/9/15 314: مهندس الاشراف; مشروع / عملية رقم 3 لإنشاء عدد 54عمارة إسكان اجتماعي - مدينة العبور الجديدة الحى 15 شركة المقاولات المسند اليها المشروع /احمد سعد عبد الجواد بموجب امر إسناد رقم (66 )بتاريخ 2022/9/15 332: مهندس الشركة; مشروع / عملية رقم 3 لإنشاء عدد 54عمارة إسكان اجتماعي - مدينة العبور الجديدة الحى 15 شركة المقاولات المسند اليها المشروع /احمد سعد عبد الجواد بموجب امر إسناد رقم (66 )بتاريخ 2022/9/15 353: مهندس الاشراف
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | اجمالى الكمية المنفذة | اجمالى الكمية فى المستخلص
بند رقم(4-1) | عزل الرطوبه للاسطح | الكميه بالمقايسه | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 17820 | 18145.08 | 54
|  | الكميه المنفذه | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 18145.08 |  | 54
بند رقم(4-1) | عزل الحراره | الكميه بالمقايسه | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 17820 | 18145.08 | 54
|  | الكميه المنفذه | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 336.02 | 18145.08 |  | 54
بند رقم(4-3) | اعمال العزل الحمامات | الكميه بالمقايسه | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 5724 | 5724 | 54
|  | الكميه المنفذه | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 5724 |  | 54
بند رقم(4-4) | اعمال العزل للاساسات | الكميه بالمقايسه | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 42930 | 43504.2535 | 54
|  | الكميه المنفذه | 797.18 | 732.224 | 792.3083 | 1025.27 | 1025.27 | 764.702 | 732.224 | 732.224 | 730.6001 | 732.224 | 748.463 | 732.224 | 748.463 | 787.4366 | 815.0429 | 810.1712 | 774.4454 | 845.897 | 845.897 | 732.224 | 764.702 | 732.224 | 809.292 | 805.115 | 809.292 | 836.1536 | 732.224 | 732.224 | 900.8425 | 876.484 | 1025.27 | 735.4718 | 793.9322 | 732.224 | 813.419 | 821.5385 | 1025.27 | 784.1888 | 732.224 | 772.8215 | 832.9058 | 1025.27 | 808.5473 | 732.224 | 732.224 | 876.484 | 732.224 | 813.419 | 813.419 | 780.941 | 732.224 | 876.484 | 876.484 | 732 | 43504.2535 |  | 54.0426
بند رقم(5-4) | اعمال عزل اسفلتويد | الكميه بالمقايسه | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1458 | 1458 | 54
|  | الكميه المنفذه | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1458 |  | 54
بند رقم(5-1) | مباني طوب اسمنتي مصمت لزوم قصة الردم | الكميه بالمقايسه | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 6156 | 5685.0812 | 54
|  | الكميه المنفذه | 123.3845 | 97.0625 | 121.4104 | 59.2445 | 59.2445 | 110.2235 | 97.0625 | 97.0625 | 96.4044 | 97.0625 | 103.643 | 97.0625 | 103.643 | 119.4362 | 130.623 | 128.6489 | 114.1718 | 143.126 | 143.126 | 97.0625 | 110.2235 | 97.0625 | 129.733 | 129.5 | 129.733 | 139.1777 | 97.0625 | 97.0625 | 88.3017 | 78.431 | 59.2445 | 98.3786 | 122.0684 | 97.0625 | 129.965 | 133.2553 | 59.2445 | 118.1201 | 97.0625 | 113.5138 | 137.8616 | 59.2445 | 127.9908 | 97.0625 | 97.0625 | 78.431 | 97.0625 | 129.965 | 129.965 | 116.804 | 97.0625 | 78.431 | 78.231 | 97 | 5685.0812 |  | 54.1436
مهندس الشركة |  |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | اجمالى الكمية المنفذة | اجمالى الكمية فى المستخلص
بند رقم(5-2) طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 25 سم | طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 25 سم العمارة بالكامل | الكميه بالمقايسه | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5400 | 5209.137 | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 25 سم للدور الارضى | الكميه المنفذه | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 16.3287 | 881.7525 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 25 سم للدور الاول | الكميه المنفذه | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 880.8885 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 25 سم للدور الثانى | الكميه المنفذه | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 16.3127 | 880.8885 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 25 سم للدور الثالث | الكميه المنفذه | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 15.9837 | 863.1225 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 25 سم للدور الرابع | الكميه المنفذه | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 15.0477 | 812.5785 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 25 سم للدور الخامس | الكميه المنفذه | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 16.4797 | 889.9065 |  | 54
بند رقم(5-3) طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 12 سم | طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 12سم العمارة بالكامل | الكميه بالمقايسه | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 91800 | 90234.216 | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 12سم للدور الارضى | الكميه المنفذه | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 267.479 | 14443.866 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 12سم للدور الاول | الكميه المنفذه | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 278.741 | 15052.014 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 12سم للدور الثانى | الكميه المنفذه | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 276.002 | 14904.108 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 12سم للدور الثالث | الكميه المنفذه | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 15230.268 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 12سم للدور الرابع | الكميه المنفذه | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 282.042 | 15230.268 |  | 54
| طوب طفلي لزوم حوائط الأدوار 12سم للدور الخامس | الكميه المنفذه | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 277.488 | 14984.352 |  | 54
| بانوهات | الكميه المنفذه | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 389.34 |  | 54
بند رقم(5-3-1) طوب أسمنتي لزوم الحمامت ووالمطابخ | طوب أسمنتي لزوم الحمامات والمطابخ العمارة بالكامل | الكميه بالمقايسه | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45900 | 47088.324 | 54
| طوب أسمنتي لزوم الحمامات والمطابخ للدور الارضى | الكميه المنفذه | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 127.922 | 6907.788 |  | 54
| طوب أسمنتي لزوم الحمامات والمطابخ للدور الاول | الكميه المنفذه | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 129.112 | 6972.048 |  | 54
| طوب أسمنتي لزوم الحمامات والمطابخ للدور الثانى | الكميه المنفذه | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 130.312 | 7036.848 |  | 54
| طوب أسمنتي لزوم الحمامات والمطابخ للدور الثالث | الكميه المنفذه | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 131.232 | 7086.528 |  | 54
| طوب أسمنتي لزوم الحمامات والمطابخ للدور الرابع | الكميه المنفذه | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 131.672 | 7110.288 |  | 54
| طوب أسمنتي لزوم الحمامات والمطابخ للدور الخامس | الكميه المنفذه | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 133.496 | 7208.784 |  | 54
| طوب أسمنتي لزوم الدراوى | الكميه المنفذه | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 4766.04 |  | 54
مهندس الشركة |  |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | اجمالى الكمية المنفذة | اجمالى الكمية فى المستخلص
بند رقم(6-1) بياض تخشين للحوائط الداخلية | بياض تخشين الحوائط الداخلية العمارة بالكامل | الكميه بالمقايسه | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 207900 | 209891.6084 | 54
| بياض تخشين الحوائط الداخلية للدور الارضى | الكميه المنفذه | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 643.2436 | 34735.1544 |  | 54
| بياض تخشين الحوائط الداخلية للدور الاول | الكميه المنفذه | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.91 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 35257.087 |  | 54
| بياض تخشين الحوائط الداخلية للدور الثانى | الكميه المنفذه | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.91 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 35257.087 |  | 54
| بياض تخشين الحوائط الداخلية للدور الثالث | الكميه المنفذه | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.91 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 35257.087 |  | 54
| بياض تخشين الحوائط الداخلية للدور الرابع | الكميه المنفذه | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.91 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 652.909 | 35257.087 |  | 54
| بياض تخشين الحوائط الداخلية للدور الخامس | الكميه المنفذه | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 632.002 | 34128.106 |  | 54
بند رقم(6-2) بياض تخشين للأسقف | بياض تخشين الأسقف العمارة بالكامل | الكميه بالمقايسه | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 85860 | 86592.8016 | 54
| بياض تخشين الأسقف للدور الارضى | الكميه المنفذه | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 264.5384 | 14285.0736 |  | 54
| بياض تخشين الأسقف للدور الاول | الكميه المنفذه | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 14482.7136 |  | 54
| بياض تخشين الأسقف للدور الثانى | الكميه المنفذه | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 268.1984 | 14482.7136 |  | 54
| بياض تخشين الأسقف للدور الثالث | الكميه المنفذه | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 14495.6736 |  | 54
| بياض تخشين الأسقف للدور الرابع | الكميه المنفذه | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 268.4384 | 14495.6736 |  | 54
| بياض تخشين الأسقف للدور الخامس | الكميه المنفذه | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 265.7584 | 14350.9536 |  | 54
بند رقم(6-3) بياض تخشين للوجهات | بياض تخشين للوجهات | الكميه بالمقايسه | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 148500 | 0 | 54
| الواجهه الاماميه | بطانه | [54 empty] | 0 |  | 0
| الواجهه الخلفيه | بطانه | [54 empty] | 0 |  | 0
| الواجهه الجانبيه 1 | بطانه | [54 empty] | 0 |  | 0
| الواجهه الجانبيه2 | بطانه | [54 empty] | 0 |  | 0
| الواجهه الاماميه | بطانه+ ضهاره | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4696 | 860.4695 | 860.4696 | 860.4696 | 860.4696 | 860.4695 | 860.4695 | 860.4696 | 860.4696 | 860.4696 | 860.4695 | 860.4696 | 860.4696 | 860.4696 | 46465.3557 | 161253.7312 | 54
| الواجهه الخلفيه | بطانه+ ضهاره | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 707.6686 | 38214.1071 |  | 54
| الواجهه الجانبيه 1 | بطانه+ ضهاره | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 632 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 38367.1175 |  | 53.8877
| الواجهه الجانبيه2 | بطانه+ ضهاره | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 632 | 632 | 632 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 711.9834 | 38207.1508 |  | 53.663
| مهندس الشركة |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
بند (6-4) | بياض تخشين لزوم اسقف البلكونات والمناشر | الكميه بالمقايسه | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 7020 |  | 54
|  | بطانه | [54 empty] | 0 | 0 | 0
|  | بطانه +ضهاره | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.936 | 136.95 | 7394.558 | 7394.558 | 53.9946
بند (6-5) | بياض تخشين لزوم حوائط السلالم | الكميه بالمقايسه | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 16200 |  | 54
|  | بطانه | مهندس الاشراف 324: 290.3512; مهندس الاشراف 325: 290.3512; مهندس الاشراف 326: 290.3512; مهندس الاشراف 327: 290.3512 | 1161.4046 | 1161.4046 | 4
|  | بطانه +ضهاره | 290.35 | 290.35 | 290.35 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.35 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 |  |  |  |  | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 290.3512 | 14517.5535 | 14517.5535 | 50
بند (6-6) | بياض تخشين لزوم اسقف السلالم | الكميه بالمقايسه | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 6750 |  | 54
|  | بطانه | مهندس الاشراف 324: 120.6674; مهندس الاشراف 325: 120.6674; مهندس الاشراف 326: 120.6674; مهندس الاشراف 327: 120.6674 | 482.6695 | 482.6695 | 3.9999
|  | بطانه +ضهاره | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 |  |  |  |  | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120.6674 | 120 | 6032.7014 | 6032.7014 | 50.2725
بند (6-7) | بياض تخشين لزوم دراوى السطح | الكميه بالمقايسه | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 7020 |  | 54
|  | بطانه | [54 empty] | 0 | 0 | 0
|  | بطانه +ضهاره | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 158.59 | 8563.86 | 8563.86 | 54
بند (7-1) | ترابيع رخام | الكميه بالمقايسه | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 4050 | 5062.5 | 54
|  | الكميه المنفذه | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 5062.5 |  | 54
بند (7-2) | كسوه رخام للمدخل | الكميه بالمقايسه | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1080 | 1153.98 | 54
|  | الكميه المنفذه | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 1153.98 |  | 54
بند (7-3) | كسوه رخام للدرج | الكميه بالمقايسه | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 6912 | 6935.76 | 54
|  | الكميه المنفذه | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 6935.76 |  | 54
|  |  | مهندس الشركة | [13 empty] | مهندس الاشراف | [17 empty] | مهندس الشركة | [20 empty] | مهندس الاشراف
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | اجمالى الكمية المنفذة | اجمالى الكمية فى المستخلص
بند (7-4) | بلاط موزايكو للاسطح | الكميه بالمقايسه | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 17550 | 17975.52 | 54
|  | الكميه المنفذه | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 17975.52 |  | 54 | 54
7-5 | اعمال سيراميك الارضيات الغرف والصالات | الكميه بالمقايسه | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 78840 | 79812 | 54
بند رقم (7-5) سيراميك ارضيات الغرف والصالات والمداخل والطرقات | الارضي | الكميه المنفذه | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 13284 |  | 54
| الاول | الكميه المنفذه | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 13284 |  | 54
| الثاني | الكميه المنفذه | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 13284 |  | 54 | 54
| الثالث | الكميه المنفذه | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 13284 |  | 54
| الرابع | الكميه المنفذه | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 13284 |  | 54
| الخامس | الكميه المنفذه | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 13392 |  | 54 | 324
7-6 | اعمال سيراميك الارضيات الحمامات والمطابخ | الكميه بالمقايسه | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 12690 | 12582 | 54
بند رقم (7-6) سيراميك ارضيات الحمامات والمطابخ | الارضي | الكميه المنفذه | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2106 |  | 54
| الاول | الكميه المنفذه | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2106 |  | 54
| الثاني | الكميه المنفذه | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2106 |  | 54
| الثالث | الكميه المنفذه | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2106 |  | 54 | 54
| الرابع | الكميه المنفذه | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2106 |  | 54
| الخامس | الكميه المنفذه | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 2052 |  | 54
7-7 | اعمال سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | الكميه بالمقايسه | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 59400 | 59292 | 54
بند رقم (7-7) سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | الارضي | الكميه المنفذه | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 9882 |  | 54
| الاول | الكميه المنفذه | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 9882 |  | 54
| الثاني | الكميه المنفذه | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 9882 |  | 54 | 54
| الثالث | الكميه المنفذه | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 9882 |  | 54
| الرابع | الكميه المنفذه | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 9882 |  | 54
| الخامس | الكميه المنفذه | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 9882 |  | 54
| مهندس الشركة |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 |  |  | 0
بند رقم(8-1) دهانات حوائط الادوار س1+س2+ بطانه | اعمال دهنات الادوار | الكميه بالمقايسه | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 280530 | 10490.104 | 54
| الدور الارضى | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 866.982; مهندس الاشراف 315: 866.982 | 1733.964 |  | 2
| الدور الاول | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 880.1874; مهندس الاشراف 315: 880.1874 | 1760.3748 |  | 2
| الدور الثانى | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 880.1874; مهندس الاشراف 315: 880.1874 | 1760.3748 |  | 2
| الدور الثالث | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 880.4274; مهندس الاشراف 315: 880.4274 | 1760.8548 |  | 2
| الدور الرابع | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 880.4274; مهندس الاشراف 315: 880.4274 | 1760.8548 |  | 2
| الدور الخامس | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 856.8404; مهندس الاشراف 315: 856.8404 | 1713.6808 |  | 2
بند رقم(8-1) دهانات حوائط الادوار س1 +س2 +بطانة +تشطيب | اعمال دهنات الادوار | الكميه بالمقايسه | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 280530 | 272742.704 | 54
| الدور الارضى | الكميه المنفذه | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 |  |  | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 866.982 | 45083.064 |  | 52
| الدور الاول | الكميه المنفذه | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 |  |  | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 45769.7448 |  | 52
| الدور الثانى | الكميه المنفذه | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 |  |  | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 880.1874 | 45769.7448 |  | 52
| الدور الثالث | الكميه المنفذه | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 |  |  | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 45782.2248 |  | 52
| الدور الرابع | الكميه المنفذه | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 |  |  | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 880.4274 | 45782.2248 |  | 52
| الدور الخامس | الكميه المنفذه | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 |  |  | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 856.8404 | 44555.7008 |  | 52
بند رقم(8-2) دهانات س1+س2+يطانة | اعمال دهنات الحمامات والمطابخ | الكميه بالمقايسه | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 13230 | اجمالى الكمية فى المستخلص | 54
| الدور الارضى | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 40.8; مهندس الاشراف 315: 40.8 | 81.6 | 490.8 | 2
| الدور الاول | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 40.92; مهندس الاشراف 315: 40.92 | 81.84 |  | 2
| الدور الثانى | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 40.92; مهندس الاشراف 315: 40.92 | 81.84 |  | 2
| الدور الثالث | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 40.92; مهندس الاشراف 315: 40.92 | 81.84 |  | 2
| الدور الرابع | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 40.92; مهندس الاشراف 315: 40.92 | 81.84 |  | 2
| الدور الخامس | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 40.92; مهندس الاشراف 315: 40.92 | 81.84 |  | 2
بند رقم(8-2) دهانات س1+س2+بطانه +تشطيب | اعمال دهنات الحمامات والمطابخ | الكميه بالمقايسه | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 13230 | اجمالى الكمية فى المستخلص | 54
| الدور الارضى | الكميه المنفذه | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 2121.6 | 12760.8 | 52
| الدور الاول | الكميه المنفذه | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |  |  | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 2127.84 |  | 52
| الدور الثانى | الكميه المنفذه | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |  |  | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 2127.84 |  | 52
| الدور الثالث | الكميه المنفذه | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |  |  | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 2127.84 |  | 52
| الدور الرابع | الكميه المنفذه | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |  |  | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 2127.84 |  | 52
| الدور الخامس | الكميه المنفذه | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |  |  | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 2127.84 |  | 52
| مهندس الشركة |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | اجمالى الكمية المنفذة | اجمالى الكمية فى المستخلص
9-1 | باب حديد مشغول | الكميه بالمقايسه | [54 empty] | 54 |  | 54 | bar: 300 to مهندس الاشراف 353
|  | الكميه المنفذه | [54 empty] | 54 | 54 | 54 | bar: 300 to مهندس الاشراف 353
بند 9-2 حلوق ب2 | بند 9-2 -نموذج ب2 | الكميه بالمقايسه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 | 1296 | 54
| عمارة | الكميه المنفذه | [54 empty] | 0 | 0
ضلف | عمارة | الكميه المنفذه | [54 empty] | 0 | 0 | 0
دهان | عمارة | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 24; مهندس الاشراف 315: 24 | 48 | 48 | 2
اكسسوار | عمارة | الكميه المنفذه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1248 | 1248 | 52
بند رقم(9-3) باب نموذج ب3 (حلوق) | بند 9-3 -نموذج ب3 | الكميه بالمقايسه | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 3888 | 3888 | 54
| عمارة | الكميه المنفذه | [54 empty] | 0 | 0 | 0
ضلف | عمارة | الكميه المنفذه | [54 empty] | 0 | 0 | 0
دهان | عمارة | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 72; مهندس الاشراف 315: 72 | 144 | 144 | 2
اكسسوار | عمارة | الكميه المنفذه | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 3744 | 3744 | 52
بند رقم(9-4) باب نموذج ب4 (حلوق) | بند 9-4 -نموذج ب4 | الكميه بالمقايسه | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2592 | 2592 | 54
| عمارة | الكميه المنفذه | [54 empty] | 0 | 0 | 0
ضلف | عمارة | الكميه المنفذه | [54 empty] | 0 | 0 | 0
دهان | عمارة | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 314: 48; مهندس الاشراف 315: 48 | 96 | 96 | 2
اكسسوار | عمارة | الكميه المنفذه | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2496 | 2496 | 52
| مهندس الشركة |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
9-5 | باب نموذج ب5 | الكميه بالمقايسه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1248 | 1248 | 52
9-6 | باب نموذج بش6 | الكميه بالمقايسه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1248 | 1248 | 52
9-7 | شباك نموذج ش2 | الكميه بالمقايسه | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 3888 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 3744 | 3744 | 52
9-8 | شباك نموذج ش3 | الكميه بالمقايسه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1248 | 1248 | 52
9-9 | شباك نموذج ش4 | الكميه بالمقايسه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1248 | 1248 | 52
9-10 | شباك نموذج ش5 | الكميه بالمقايسه | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1080 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1040 | 1040 | 52
بند رقم(10-1) | توريد وتركيب داربزين للسلالم والبلكونات والمناشر | الكميه بالمقايسه | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 135000 | 143100 | 54
|  | الكميه المنفذه | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 143100 |  | 54
بند رقم(10-2) | توريد وتركيب الحمايه للشبابيك وابواب البلكونات بالدور الارضي | الكميه بالمقايسه | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 81000 | 81000 | 54
|  | الكميه المنفذه | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 81000 |  | 54
بند رقم(10-3) | (10-3)توريد وتركيب سلم بحاري | الكميه بالمقايسه | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6480 | 6480 | 54
|  | الكميه المنفذه | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6480 |  | 54
بند رقم (11-1) | توريد وتركيب كسوه من البازلت | الكميه بالمقايسه | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3780 | 3672.13 | 54
|  | الكميه المنفذه | 70.05 | 66.45 | 70.05 | 66.45 | 66.45 | 70.05 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 200.38 |  |  | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 3672.13 |  | 54.0019 | 68.0024
بند رقم (11-2) | توريد وتركيب قرميد نصف دائري | الكميه بالمقايسه | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 270 | 237.6 | 54
|  | الكميه المنفذه | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 237.6 |  | 54
بند رقم (11-3) | توريد وتركيب بردوره ارصفه | الكميه بالمقايسه | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4860 | 4860 | 54
|  | الكميه المنفذه | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4860 |  | 54
| مهندس الشركة |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الاشراف 331: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | اجمالى الكمية المنفذة | اجمالى الكمية فى المستخلص
بند رقم(12-1) بتوريد وتركيب مرحاض افرنجى | توريد وتركيب مرحاض افرنجى | الكميه بالمقايسه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 | 96
| الدور الارضى | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الاول | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الثانى | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الثالث | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الرابع | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الخامس | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الارضى | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 | 48 | 2
| الدور الاول | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الثانى | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الثالث | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الرابع | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الخامس | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الارضى | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 | 1248 | 52
| الدور الاول | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثانى | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثالث | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الرابع | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الخامس | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
بند رقم(12-2) بتوريد وتركيب حوض غسيل ايدى | توريد وتركيب مرحاض حوض غسيل ايدى | الكميه بالمقايسه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 | 0
| الدور الارضى | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الاول | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الثانى | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الثالث | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الرابع | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الخامس | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الارضى | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 | 48 | 2
| الدور الاول | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الثانى | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الثالث | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الرابع | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الخامس | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الارضى | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 | 1248 | 52
| الدور الاول | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثانى | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثالث | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الرابع | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الخامس | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| مهندس الشركة |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | اجمالى الكمية المنفذة | اجمالى الكمية فى المستخلص
بند رقم(12-3) بتوريد وتركيب حوض قدم اكريلك | توريد وتركيب حوض قدم اكريلك | الكميه بالمقايسه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1272 | 0
| الدور الارضى | تغذية | [54 empty] | 0
| الدور الاول | تغذية | [54 empty] | 0
| الدور الثانى | تغذية | [54 empty] | 0
| الدور الثالث | تغذية | [54 empty] | 0
| الدور الرابع | تغذية | [54 empty] | 0
| الدور الخامس | تغذية | [54 empty] | 0
| الدور الارضى | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 | 0 | 0
| الدور الاول | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الثانى | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الثالث | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الرابع | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الخامس | تغذية + صرف | [54 empty] | 0 |  | 0
| الدور الارضى | تغذية + صرف +جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 | 48 | 2
| الدور الاول | تغذية + صرف +جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الثانى | تغذية + صرف +جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الثالث | تغذية + صرف +جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الرابع | تغذية + صرف +جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الخامس | تغذية + صرف +جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الارضى | جهاز+اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 | 1248 | 52
| الدور الاول | جهاز+اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثانى | جهاز+اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثالث | جهاز+اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الرابع | جهاز+اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الخامس | جهاز+اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
بند رقم(12-4) بتوريد وتركيب حوض مطبخ | توريد وتركيب مرحاض حوض مطبخ | الكميه بالمقايسه | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 | 96 | 54
| الدور الارضى | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الاول | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الثانى | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الثالث | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الرابع | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4
| الدور الخامس | تغذية + صرف | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4; مهندس الاشراف 318: 4; مهندس الاشراف 319: 4 | 16 |  | 4 | ابوبكر
| الدور الارضى | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 | 48 | 2
| الدور الاول | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الثانى | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الثالث | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الرابع | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الخامس | تغذية + صرف+جهاز | مهندس الاشراف 316: 4; مهندس الاشراف 317: 4 | 8 |  | 2
| الدور الارضى | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 | 1248 | 52
| الدور الاول | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثانى | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثالث | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الرابع | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الخامس | جهاز +اكسسوار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| مهندس الشركة |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
بند / ارقام العمارات |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | اجمالى الكمية المنفذة | اجمالى الكمية فى المستخلص
بند رقم(12-5) بتوريد وتركيب سيفون من البلاستيك | توريد وتركيب سيفون بلاستيك | الكمية بالمقايسة | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1296 | 1248 | 54
| الدور الارضى | الكمية المنفذة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الاول | الكمية المنفذة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثانى | الكمية المنفذة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الثالث | الكمية المنفذة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الرابع | الكمية المنفذة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
| الدور الخامس | الكمية المنفذة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52
بند 12-6 مواسير قطر 160مم | مواسير قطر 160مم | الكميه بالمقايسه | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2430 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3240 | 3240 | 54 | 60 | 3240
بند رقم(12-7) بتوريد وتركيب مواسير الصرف الخارجي | مواسير قطر 110مم | الكميه بالمقايسه | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4590 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 4606.2 | 4606.2 | 54
| مواسير قطر 85مم | الكميه بالمقايسه | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 8910 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 9018 | 9018 | 54
| مواسير قطر 60مم | الكميه بالمقايسه | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3510 |  | 54
|  | الكميه المنفذه | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 3515.4 | 3515.4 | 54
بند رقم(12-8) | توريد وتركيب جريجوري من البلاستيك | الكميه بالمقايسه | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 216 | 216 | 54
|  | الكميه المنفذه | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 216 |  | 54
بند رقم(12-9) | توريد وتركيب جاليتراب من البلاستيك | الكميه بالمقايسه | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 432 | 432 | 54
|  | الكميه المنفذه | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 432 |  | 54 | 60.2778
بند رقم(12-10) | توريد وتركيب غرف تفتيش 60*60 | الكميه بالمقايسه | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 216 | 250 | 54
|  | الكميه المنفذه | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 250 |  | 62.5
بند رقم(12-10) | توريد وتركيب غرف تفتيش 60*90 | الكميه بالمقايسه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 108 | 104 | 54 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | الكميه المنفذه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 |  | 52 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
بند رقم(12-11) | توريد تركيب غرف محابس | الكميه بالمقايسه | [54 empty] | 54 | 52 | 54 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | bar: 300 to مهندس الاشراف 353
|  | الكميه المنفذه | [54 empty] | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | bar: 300 to مهندس الاشراف 327; مهندس الاشراف 330 to مهندس الاشراف 353
بند رقم(12-12) | توريد وتنفيذ بطارية لتغذية الوحدات السكنية | الكميه بالمقايسه | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 216 | 208 | 54 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | الكميه المنفذه | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 |  | 52 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| مهندس الشركة |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
1 | حفر في اي نوع من انواع التربه | الكميه بالمقايسه | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5400 | 2500 | 54
|  | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 329: 100; مهندس الاشراف 330: 100; مهندس الاشراف 331: 100; مهندس الشركة 332: 100; مهندس الشركة 333: 100; مهندس الشركة 334: 100; مهندس الشركة 335: 100; مهندس الشركة 336: 100; مهندس الشركة 337: 100; مهندس الشركة 338: 100; مهندس الشركة 339: 100; مهندس الشركة 340: 100; مهندس الشركة 341: 100; مهندس الشركة 342: 100; مهندس الشركة 343: 100; مهندس الشركة 344: 100; مهندس الشركة 345: 100; مهندس الشركة 346: 100; مهندس الشركة 347: 100; مهندس الشركة 348: 100; مهندس الشركة 349: 100; مهندس الشركة 350: 100; مهندس الشركة 351: 100; مهندس الشركة 352: 100; مهندس الاشراف 353: 100 | 2500 |  | 25
2 | ردم من خارج الموقع لتعلية المناسيب | الكميه بالمقايسه | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5400 | 2000 | 54
|  | الكميه المنفذه | مهندس الشركة 334: 100; مهندس الشركة 335: 100; مهندس الشركة 336: 100; مهندس الشركة 337: 100; مهندس الشركة 338: 100; مهندس الشركة 339: 100; مهندس الشركة 340: 100; مهندس الشركة 341: 100; مهندس الشركة 342: 100; مهندس الشركة 343: 100; مهندس الشركة 344: 100; مهندس الشركة 345: 100; مهندس الشركة 346: 100; مهندس الشركة 347: 100; مهندس الشركة 348: 100; مهندس الشركة 349: 100; مهندس الشركة 350: 100; مهندس الشركة 351: 100; مهندس الشركة 352: 100; مهندس الاشراف 353: 100 | 2000 |  | 20
8-1 | مواسير قطر 1.5 بوصه | الكميه بالمقايسه | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2970 | 2970 | 54 | 2970
|  | الكميه المنفذه | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2970 |  | 54 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
8-2 | مواسير قطر 2 بوصه | الكميه بالمقايسه | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 648 | 600 | 54 | 594 | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | الكميه المنفذه | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 600 |  | 50 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
9 | مواسير قطر 8 بوصه | الكميه بالمقايسه | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1080 | 599 | 54 | 594 | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | الكميه المنفذه | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 599 |  | 49.9167 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
10 | مطابق دائريه قطر 60 سم | الكميه بالمقايسه | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 27 | 12 | 54 | 16 | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | الكميه المنفذه | مهندس الاشراف 330: 0.5; مهندس الاشراف 331: 0.5; مهندس الشركة 332: 0.5; مهندس الشركة 333: 0.5; مهندس الشركة 334: 0.5; مهندس الشركة 335: 0.5; مهندس الشركة 336: 0.5; مهندس الشركة 337: 0.5; مهندس الشركة 338: 0.5; مهندس الشركة 339: 0.5; مهندس الشركة 340: 0.5; مهندس الشركة 341: 0.5; مهندس الشركة 342: 0.5; مهندس الشركة 343: 0.5; مهندس الشركة 344: 0.5; مهندس الشركة 345: 0.5; مهندس الشركة 346: 0.5; مهندس الشركة 347: 0.5; مهندس الشركة 348: 0.5; مهندس الشركة 349: 0.5; مهندس الشركة 350: 0.5; مهندس الشركة 351: 0.5; مهندس الشركة 352: 0.5; مهندس الاشراف 353: 0.5 | 12 |  | 24
11 | غرف تفتيش 60*90 | الكميه بالمقايسه | [54 empty] | 54 | 40 | 54 | bar: 300 to مهندس الاشراف 353
|  | الكميه المنفذه | [54 empty] | 40 |  | 40 | bar: 300 to مهندس الاشراف 315; مهندس الاشراف 330 to مهندس الاشراف 353
| مهندس الشركة |  | مهندس الاشراف 314: مهندس الاشراف; مهندس الشركة 332: مهندس الشركة; مهندس الاشراف 353: مهندس الاشراف
قيمة الاعمال المستهدفة طبقا للبرنامج الزمني حتي تاريخ 10/8/2022 هو 18.000.000 جنيها
اللون الاصفر يدل علي ما تم تنفيذه
اللون االبرتقالي يدل علي الجاري تنفيذه والمتوقع

## مستخلص
وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |  | مستخلص جارى رقم ( 34 ) | [6 empty] | الاعمال المنفذة من بدء العمل الى 2025/10/31
تنفيذ عدد 54 عمارة ضمن المرحلة الخامسة بالحى الــ 15 بمدينة العبور الجديدة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |  | عملية رقم ( 3 )
|  | مقاولة / شركة المهندس / احمد سعد حسن عبد الجواد للمقاولات المتكاملة | [6 empty] | تاريخ بدء الاعمال 21 / 9 / 2022 تاريخ النهو المقرر 21 / 3 / 2024
جهاز مدينة العبور الجديدة |  | استشارى المشروع / مركز بحوث واستشارات التنمية ( هندسة الفيوم )
|  | بموجب امر الاسناد رقم (66) بتاريخ 2022/9/15 | [6 empty] | تاريخ النهو المعدل 2025/9/30
رقم بند | بنود الأعمال | وحدة | كمية المقايسة | الكمية التعاقدية | الفئة | كمية الأعمال |  |  | قيمة الأعمال | نسبة الصرف | قيمة الخصم بالجنية | صافى القيمة | ملاحظات
[6 empty] | السابق | الجارى | الجملة | بالجنية |  |  | بالجنية
أولا - أعمـــــال الحفر والردم
1-1 | بالمتر المكعب أعمال الحفر لزوم الاساسات | م3 | 965 | 52110 | 90 | 65137 | 0 | 65137 | 5862330 | 100% | 0 | 5862330 |  | 1206.2407 |  | 1.25
1_2 | بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر | م3 | 250 | 13500 | 20 | 16848 | 0 | 16848 | 336960 | 100% | 0 | 336960 |  | 312
1_4 | بالمتر المكعب تربة احلال للاساسات برمال من خارج الموقع | م3 | 281 | 15174 | 35 | 18967 | 0 | 18967 | 663845 | 100% | 0 | 663845 |  | 351.2407
1_5 | بالمتر المكعب تربة احلال للاساسات رمل و سن بنسبة 1 : 1 من خارج الموقع | م3 | 117 | 6318 | 40 | 6875 | 0 | 6875 | 275000 | 100% | 0 | 275000 |  | 127.3148 |  | 1.0882
ثانيا - أعمـــال الخرســانات للأســـاسات | [13 empty] | 0
2_1 | بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات | م3 | 188 | 10152 | 4300 | 10218 | 0 | 10218 | 43937400 | 100% | 0 | 43937400 |  | 189.2222 |  | 1.0065
2_2 | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد والميدات | م3 | 200 | 10800 | 1800 | 9445 | 0 | 9445 | 17001000 | 100% | 0 | 17001000 |  | 174.9074 |  | 0.87454
ثالثا - اعمـــال المنشــأ العــلوي | [13 empty] | 0
3 - 1 | بالمتر المسطح عمل دكة من الخرسانة المسلحة | م2 | 330 | 17820 | 360 | 18770 | 0 | 18770 | 6757200 | 100% | 0 | 6757200 |  | 347.5926
3 - 2 | بالمتر المسطح عمل خرسانه خفيفه لتخليق ميول الاسطح | م2 | 330 | 17820 | 80 | 18145 | 0 | 18145 | 1451600 | 100% | 0 | 1451600 |  | 336.0185
3 - 3 - 1 | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأسقف والسلالم والدراوي | م3 | 385 | 20790 | 5700 | 20890 | 0 | 20890 | 119073000 | 100% | 0 | 119073000 |  | 386.8519
3 - 3 - 2 | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة | م3 | 121 | 6534 | 8450 | 6476 | 0 | 6476 | 54722200 | 100% | 0 | 54722200 |  | 119.9259 |  | 0.99112
الاجمالى | [8 empty] | 250080535 |  | 0 | 250080535 |  | 0
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [13 empty] | 0
| يتم رفع جميع التعليات السابقة | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [11 empty] | 0
0
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندسو جهاز المدينة |  |  |  |  | 0
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مدير الموقع |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  |  | مهندس ادارة الاسكان | مدير ادارة الاسكان | المشرف العام على الاسكان والخدمات |  | مدير المكتب الفنى | 0
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | م / مصطفى عبيد | م/ محمد سعد ابو زيد | م/ عرفة احمد علي |  | م / فوزي شبل علام | 0
التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | 0
[12 empty] | يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،، |  | 0
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,, |  | 0
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / وليد نبيل عبد العزيز |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر |  | 0
|  |  | التوقيع / | [5 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | 0
ما قبله | [8 empty] | 250080535 |  | 0 | 250080535 |  | 0
رابعا -- أعمــــال الطبـقه العازله | [13 empty] | 0
4_1 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عزل افقيه للرطوبه | م2 | 330 | 17820 | 120 | 18145 | 0 | 18145 | 2177400 | 100% | 0 | 2177400 |  | 336.0185
4_2 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عزل افقيه للحراره | م2 | 330 | 17820 | 90 | 18145 | 0 | 18145 | 1633050 | 100% | 0 | 1633050 |  | 336.0185
4_3 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة افقيه للرطوبه بالحمامات | م2 | 106 | 5724 | 250 | 5724 | 0 | 5724 | 1431000 | 100% | 0 | 1431000 |  | 106
4_4 | بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين للاساسات ومباني قصة الردم | م2 | 795 | 42930 | 25 | 43504 | 0 | 43504 | 1087600 | 100% | 0 | 1087600 |  | 805.6296
4_5 | بالمتر المسطح طبقة عازلة افقية من الرطوبة من الاسفلتويد | م2 | 27 | 1458 | 55 | 1458 | 0 | 1458 | 80190 | 100% | 0 | 80190 |  | 27
خامسا - اعمـــال المباني | [13 empty] | 0
5-1 | بالمترالمكعب مباني طوب اسمنتي مصمت لزوم قصة الردم | م3 | 114 | 6156 | 700 | 5685 | 0 | 5685 | 3979500 | 100% | 0 | 3979500 |  | 105.2778
5-2 | بالمترالمكعب مباني طوب طفلي مثقب مقاس 25*12*6 سم للادوار | م3 | 100 | 5400 | 810 | 5209 | 0 | 5209 | 4219290 | 100% | 0 | 4219290 |  | 96.463 |  |  |  | 3 - 3 - 1 | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأسقف والسلالم والدراوي
5-3 | بالمترالمربع مباني طوب طفلي مثقب مقاس 25*12*6 سم للادوار | م2 | 1700 | 91800 | 85 | 90234 | 0 | 90234 | 7669890 | 100% | 0 | 7669890 |  | 1671
5-3-1 | بالمترالمربع مباني طوب اسمنتي مصمت مقاس 25*12*6 سم حمامات ومطابخ | م2 | 850 | 45900 | 110 | 47088 | 0 | 47088 | 5179680 | 100% | 0 | 5179680 |  | 872
الاجمالى | [8 empty] | 277538135 |  | 0 | 277538135 |  | 0 |  |  | 277538135 | 777699205
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [13 empty] | 0
| يتم رفع جميع التعليات السابقة | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [11 empty] | 0
0
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندسو جهاز المدينة |  |  |  |  | 0
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مدير الموقع |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  |  | مهندس ادارة الاسكان | مدير ادارة الاسكان | المشرف العام على الاسكان والخدمات |  | مدير المكتب الفنى | 0
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | م / مصطفى عبيد | م/ محمد سعد ابو زيد | م/ عرفة احمد علي |  | م / فوزي شبل علام | 0
التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | 0
[12 empty] | يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،، |  | 0
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,, |  | 0
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / وليد نبيل عبد العزيز |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر |  | 0
|  |  | التوقيع / | [5 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | 0
0
ما قبله | [8 empty] | 277538135 |  | 0 | 277538135 |  | 0
سادسا -- أعمــــال البياض | [13 empty] | 0
6_1 | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية بسمك 2 سم | م2 | 3850 | 207900 | 50 | 209891 | 0 | 209891 | 10494550 | 100% | 0 | 10494550 |  | 3886.8704
6_2 | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للاسقف بسمك 1.5 سم | م2 | 1590 | 85860 | 40 | 86592 | 0 | 86592 | 3463680 | 100% | 0 | 3463680 |  | 1603.5556
6-3 | بالمتر المسطح بياض تخشين لزوم الوجهات ( بطانه ) | م2 | 2750 | 148500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 |  | 0
6-3 | بالمتر المسطح بياض تخشين لزوم الوجهات ( بطانه + ضهاره ) | م2 |  |  |  | 161253 | 0 | 161253 | 16125300 | 98% | 322506 | 15802794 |  | 2986.1667
6-4 | بالمتر المسطح بياض تخشين لزوم اسقف البلكونات والمناشر (بطانه) | م2 | 130 | 7020 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 |  | 0
6-4 | بالمتر المسطح بياض تخشين لزوم اسقف البلكونات والمناشر (بطانه +ضهاره) | م2 |  |  |  | 7394 | 0 | 7394 | 628490 | 98% | 12569.8 | 615920.2 |  | 136.9259
6-5 | بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم حوائط السلالم (بطانه) | م2 | 300 | 16200 | 100 | 1161 | 0 | 1161 | 116100 | 70% | 34830 | 81270 |  | 21.5
6-5 | بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم حوائط السلالم (بطانه + ضهاره) | م2 |  |  |  | 14517 | 0 | 14517 | 1451700 | 98% | 29034 | 1422666 |  | 268.8333
6-6 | بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم اسقف السلالم (بطانه) | م2 | 125 | 6750 | 85 | 482 | 0 | 482 | 40970 | 70% | 12291 | 28679 |  | 8.9259
6-6 | بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم اسقف السلالم (بطانه + ضهاره) | م2 |  |  |  | 6033 | 0 | 6033 | 512805 | 98% | 10256.1 | 502548.9 |  | 111.7222
6-7 | بالمتر المسطح عمل بياض دراى ميكس لزوم دراوى السطح (بطانه) | م2 | 130 | 7020 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 |  | 0
6-7 | بالمتر المسطح عمل بياض دراى ميكس لزوم دراوى السطح (بطانه +ضهاره) | م2 |  |  |  | 8563 | 0 | 8563 | 856300 | 98% | 17126 | 839174 |  | 158.5741
الاجمالى | [8 empty] | 311228030 |  | 438612.9 | 310789417.1 |  | 0
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [13 empty] | 0
| يتم رفع جميع التعليات السابقة | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [11 empty] | 0
0
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندسو جهاز المدينة |  |  |  |  | 0
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مدير الموقع |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  |  | مهندس ادارة الاسكان | مدير ادارة الاسكان | المشرف العام على الاسكان والخدمات |  | مدير المكتب الفنى | 0
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | م / مصطفى عبيد | م/ محمد سعد ابو زيد | م/ عرفة احمد علي |  | م / فوزي شبل علام | 0
التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | 0
[12 empty] | يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،، |  | 0
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,, |  | 0
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / وليد نبيل عبد العزيز |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر |  | 0
|  |  | التوقيع / | [5 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | 0
ما قبله | [8 empty] | 311228030 |  | 438612.9 | 310789417.1 |  | 0
سابعا --اعمال الارضيات والرخام والسيراميك | [13 empty] | 0
7-1 | بالمتر الطولي توريد وتركيب ترابيع رخام للمدخل وبسطات السلالم | م2 | 75 | 4050 | 350 | 5062 | 0 | 5062 | 1771700 | 99% | 17717 | 1753983 |  | 93.7407
7-2 | بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوه رخام لحوائط المدخل | م2 | 20 | 1080 | 380 | 1153 | 0 | 1153 | 438140 | 99% | 4381.4 | 433758.6 |  | 21.3519
7-3 | بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوه رخام جلاله لدرج السلم | م.ط | 128 | 6912 | 265 | 6935 | 0 | 6935 | 1837775 | 99% | 18377.75 | 1819397.25 |  | 128.4259
7-4 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو للاسطح | م2 | 325 | 17550 | 145 | 17975 | 0 | 17975 | 2606375 | 99% | 26063.75 | 2580311.25 |  | 332.8704
7-5 | بالمتر المسطح توريد تركيب بلاط سيراميك لارضيات للغرف والصالات والمداخل والطرقات | م2 | 1460 | 78840 | 175 | 79812 | 0 | 79812 | 13967100 | 99% | 139671 | 13827429 |  | 1478
7-6 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لارضيات الحمامات والمطابخ | م2 | 235 | 12690 | 160 | 12582 | 0 | 12582 | 2013120 | 99% | 20131.2 | 1992988.8 |  | 233
7-7 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لحوائط الحمامات والمطابخ | م2 | 1100 | 59400 | 170 | 59292 | 0 | 59292 | 10079640 | 99% | 100796.4 | 9978843.6 |  | 1098
الاجمالى | [8 empty] | 343941880 |  | 765751.4 | 343176128.6 |  | 0
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [13 empty] | 0
| يتم رفع جميع التعليات السابقة | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [11 empty] | 0
0
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندسو جهاز المدينة |  |  |  |  | 0
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مدير الموقع |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  |  | مهندس ادارة الاسكان | مدير ادارة الاسكان | المشرف العام على الاسكان والخدمات |  | مدير المكتب الفنى | 0
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | م / مصطفى عبيد | م/ محمد سعد ابو زيد | م/ عرفة احمد علي |  | م / فوزي شبل علام | 0
التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | 0
[12 empty] | يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،، |  | 0
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,, |  | 0
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / وليد نبيل عبد العزيز |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر |  | 0
|  |  | التوقيع / | [5 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | 0
ما قبله | [8 empty] | 343941880 |  | 765751.4 | 343176128.6 |  | 0
ثامنا-- أعمــــال الدهانات | [13 empty] | 0
8-1 | بالمتر المسطح توريد ودهان حوائط واسقف الادوار (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية ) | م2 | 5195 | 280530 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 |  | 0
| بالمتر المسطح توريد ودهان حوائط واسقف الادوار (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية+بطانة ) |  |  |  |  | 10490 | 0 | 10490 | 209800 | 50% | 104900 | 104900 |  | 194.2593
| بالمتر المسطح توريد ودهان حوائط واسقف الادوار (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية+بطانة+تشطيب وجه 1 ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 |  | 0
| بالمتر المسطح توريد ودهان حوائط واسقف الادوار (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية+بطانة+تشطيب وجه 1+وجه2 ) |  |  |  |  | 272742 | 0 | 272742 | 5454840 | 96% | 218193.6 | 5236646.4 |  | 5050.7778
8-2 | بالمتر المسطح توريد ودهان اسقف اسقف االمطابخ والحمامات (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية ) | م2 | 245 | 13230 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 |  | 0
| بالمتر المسطح توريد ودهان اسقف اسقف االمطابخ والحمامات (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية+بطانة ) |  |  |  |  | 490 | 0 | 490 | 9800 | 50% | 4900 | 4900 |  | 9.0741
| بالمتر المسطح توريد ودهان اسقف اسقف االمطابخ والحمامات (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية+بطانة+تشطيب وجه 1 ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0
| بالمتر المسطح توريد ودهان اسقف اسقف االمطابخ والحمامات (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية+بطانة+تشطيب وجه 1 +وجه2) |  |  |  |  | 12761 | 0 | 12761 | 255220 | 96% | 10208.8 | 245011.2
تاسعا - اعمـــال الفتحات | [13 empty] | 0
9-1 | بالعدد توريد وتركيب باب حديد كريتال نموذج ب1 لزوم مدخل العمارة | مقط | 1 | 54 | 17870 | 54 | 0 | 54 | 964980 | 95% | 48249 | 916731 |  | 1
9_2 | بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 2 ) (حلوق) | عدد | 24 | 1296 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 |  | 360
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 2 ) (حلوق + ضلف) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 2 ) (حلوق + ضلف +دهانات) |  |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 184800 | 90% | 18480 | 166320 |  | 0.88889
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 2 ) (حلوق + ضلف +دهانات+ اكسسوار) |  |  |  |  | 1248 | 0 | 1248 | 4804800 | 97% | 144144 | 4660656
9_3 | بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 3 ) ( حلوق ) | عدد | 72 | 3888 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 3 ) ( حلوق + ضلف ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 3 ) ( حلوق + ضلف +دهانات ) |  |  |  |  | 144 | 0 | 144 | 331200 | 90% | 33120 | 298080 |  | 2.6667
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 3 ) ( حلوق + ضلف +دهانات +اكسسوارات) |  |  |  |  | 3744 | 0 | 3744 | 8611200 | 97% | 258336 | 8352864
9_4 | بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 4 ) ( حلوق ) | عدد | 48 | 2592 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 |  | 240
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 4 ) ( حلوق + ضلف ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 4 ) ( حلوق + ضلف+دهانات ) |  |  |  |  | 96 | 0 | 96 | 264000 | 90% | 26400 | 237600 |  | 1.7778
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 4 ) ( حلوق + ضلف+دهانات +اكسسوارات) |  |  |  |  | 2496 | 0 | 2496 | 6864000 | 97% | 205920 | 6658080
9-5 | توريد باب نموذج ( ب5) upvc مقاس ( 0.8*2.2) | عدد | 24 | 1296 | 3450 | 1248 | 0 | 1248 | 4305600 | 99% | 43056 | 4262544 |  | 23.1111
9-6 | توريد باب نموذج ( بش6) upvc مقاس ( 1.6*2.2 ) | عدد | 24 | 1296 | 6900 | 1248 | 0 | 1248 | 8611200 | 99% | 86112 | 8525088 |  | 23.1111
9-7 | توريد شباك نموذج ( ش2) upvc مقاس ( 1*1.2) | عدد | 72 | 3888 | 2350 | 3744 | 0 | 3744 | 8798400 | 99% | 87984 | 8710416 |  | 69.3333
9-8 | توريد شباك نموذج ( ش3) upvc مقاس ( 0.6*0.7) | عدد | 24 | 1296 | 1960 | 1248 | 0 | 1248 | 2446080 | 99% | 24460.8 | 2421619.2 |  | 23.1111
9-9 | توريد شباك نموذج ( ش4) upvc مقاس ( 0.9*0.7) | عدد | 24 | 1296 | 1960 | 1248 | 0 | 1248 | 2446080 | 99% | 24460.8 | 2421619.2 |  | 23.1111
9-10 | توريد شباك نموذج ( ش5) upvc مقاس ( 1.2*0.6) | عدد | 20 | 1080 | 1960 | 1040 | 0 | 1040 | 2038400 | 99% | 20384 | 2018016 |  | 19.2593
الاجمالى | [8 empty] | 400542280 |  | 2125060.4 | 398417219.6 |  | 0
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [13 empty] | 0
| يتم رفع جميع التعليات السابقة | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [11 empty] | 0
0
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندسو جهاز المدينة |  |  |  |  | 0
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مدير الموقع |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  |  | مهندس ادارة الاسكان | مدير ادارة الاسكان | المشرف العام على الاسكان والخدمات |  | مدير المكتب الفنى | 0
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | م / مصطفى عبيد | م/ محمد سعد ابو زيد | م/ عرفة احمد علي |  | م / فوزي شبل علام | 0
التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | 0
[12 empty] | يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،، |  | 0
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,, |  | 0
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / وليد نبيل عبد العزيز |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر |  | 0
|  |  | التوقيع / | [5 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | 0
ما قبله | [8 empty] | 400542280 |  | 2125060.4 | 398417219.6 |  | 0
عاشرا -- أعمال الكريتال | [13 empty] | 0
10-1 | بالكجم توريد وتركيب درابزين للسلالم والبلكونات والمناشر | كجم | 2500 | 135000 | 35 | 143100 | 0 | 143100 | 5008500 | 99% | 50085 | 4958415 |  | 2650
10-2 | بالكجم توريد وتركيب الحمايه لشبابيك وابواب الدور الارضي | كجم | 1500 | 81000 | 40 | 81000 | 0 | 81000 | 3240000 | 99% | 32400 | 3207600 |  | 1500
10-3 | بالكجم توريد وتركيب سلم بحاري | كجم | 120 | 6480 | 40 | 6480 | 0 | 6480 | 259200 | 99% | 2592 | 256608 |  | 120
الحادي عشر--اعمال متنوعه | [13 empty] | 0
11-1 | بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوه من البازلت | م2 | 70 | 3780 | 365 | 3672 | 0 | 3672 | 1340280 | 99% | 13402.8 | 1326877.2 |  | 68
11-2 | بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد نصف دائري | م2 | 5 | 270 | 550 | 237 | 0 | 237 | 130350 | 99% | 1303.5 | 129046.5 |  | 4.3889
11-3 | بالمتر الطولي توريد وتركيب بردوره رصيف متوسطه | م.ط | 90 | 4860 | 105 | 4860 | 0 | 4860 | 510300 | 85% | 76545 | 433755
الاجمالى | [8 empty] | 411030910 |  | 2301388.7 | 408729521.3 |  | 0
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [13 empty] | 0
| يتم رفع جميع التعليات السابقة | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [11 empty] | 0
0
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندسو جهاز المدينة |  |  |  |  | 0
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مدير الموقع |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  |  | مهندس ادارة الاسكان | مدير ادارة الاسكان | المشرف العام على الاسكان والخدمات |  | مدير المكتب الفنى | 0
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | م / مصطفى عبيد | م/ محمد سعد ابو زيد | م/ عرفة احمد علي |  | م / فوزي شبل علام | 0
التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | 0
[12 empty] | يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،، |  | 0
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,, |  | 0
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / وليد نبيل عبد العزيز |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر |  | 0
|  |  | التوقيع / | [5 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | 0
0
ما قبله | [8 empty] | 411030910 |  | 2301388.7 | 408729521.3 |  | 0
ثانى عشر -- أعمــــال التركيبات الصحية | [13 empty] | 0
12_1 | بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى( تغذية ) | عدد | 24 | 1296 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى( تغذية + صرف ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى( تغذية + صرف + تركيب جهاز ) |  |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 96000 | 75% | 24000 | 72000
| بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى( تغذية + صرف + تركيب جهاز+اكسسوار ) |  |  |  |  | 1248 | 0 | 1248 | 2496000 | 95% | 124800 | 2371200
12_2 | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى ( تغذية ) | عدد | 24 | 1296 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى ( تغذية + صرف ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى ( تغذية + صرف+ جهاز ) |  |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 72000 | 75% | 18000 | 54000 |  | 0.88889
| بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى ( تغذية + صرف+ جهاز +اكسسوار ) |  |  |  |  | 1248 | 0 | 1248 | 1872000 | 95% | 93600 | 1778400 |  | 23.1111
12_3 | بالعدد توريد وتركيب حوض قدم اكريلك ( تغذية ) | عدد | 24 | 1296 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب حوض قدم اكريلك ( تغذية + صرف ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب حوض قدم اكريلك ( تغذية + صرف+تركيب جهاز ) |  |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 81600 | 75% | 20400 | 61200 |  | 0.88889
| بالعدد توريد وتركيب حوض قدم اكريلك ( تغذية + صرف+تركيب جهاز+اكسسوارات ) |  |  |  |  | 1248 | 0 | 1248 | 2121600 | 95% | 106080 | 2015520 |  | 23.1111
12_4 | بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ ( تغذية ) | عدد | 24 | 1296 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ ( تغذية + صرف ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 |  | 0
| بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ ( تغذية + صرف +جهاز) |  |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 67200 | 75% | 16800 | 50400 |  | 1296
| بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ ( تغذية + صرف +جهاز+اكسسوارات) |  |  |  |  | 1248 | 0 | 1248 | 1747200 | 95% | 87360 | 1659840
12-5 | توريد وتركيب سيفون من البلاستيك | عدد | 24 | 1296 | 325 | 1248 | 0 | 1248 | 405600 | 95% | 20280 | 385320 |  | 23.1111
12-6 | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر 160 مم | م.ط | 45 | 2430 | 260 | 3000 | 0 | 3000 | 780000 | 97% | 23400 | 756600 |  | 55.5556
12-7 | أ - توريد وتركيب مواسيير UPVC قطر 110 مم | م.ط | 85 | 4590 | 260 | 4606 | 0 | 4606 | 1197560 | 97% | 35926.8 | 1161633.2 |  | 85.2963
12-7 | ب- توريد وتركيب مواسيير UPVC قطر 85 مم | م.ط | 165 | 8910 | 160 | 9018 | 0 | 9018 | 1442880 | 97% | 43286.4 | 1399593.6 |  | 167
12-7 | ج- توريد وتركيب مواسيير UPVC قطر 60 مم | م.ط | 65 | 3510 | 145 | 3515 | 0 | 3515 | 509675 | 97% | 15290.25 | 494384.75 |  | 65.0926
12-8 | توريد وتركيب جريجوري من البلاستيك | عدد | 4 | 216 | 235 | 216 | 0 | 216 | 50760 | 97% | 1522.8 | 49237.2 |  | 4
12-9 | توريد وتركيب جاليتراب من البلاستيك | عدد | 8 | 432 | 910 | 432 | 0 | 432 | 393120 | 90% | 39312 | 353808 |  | 8
12-10 | توريد وانشاء غرف تفتيش60*60 | مقطوعية | 4 | 216 | 2400 | 250 | 0 | 250 | 600000 | 90% | 60000 | 540000 |  | 4.6296
| توريد وانشاء غرف تفتيش60*90 | مقطوعية | 2 | 108 | 3200 | 104 | 0 | 104 | 332800 | 90% | 33280 | 299520 |  | 1.9259
12-11 | توريد وانشاء غرف محابس قطر 2 بوصه 60*60 | مقطوعية | 1 | 54 | 3800 | 52 | 0 | 52 | 197600 | 90% | 19760 | 177840
12-12 | بالمقطوعية توريد وتنفيذ بطارية لتغذية الوحدات السكنية | مقطوعية | 4 | 216 | 8000 | 208 | 0 | 208 | 1664000 | 90% | 166400 | 1497600 |  | 3.8519
الاجمالى | [8 empty] | 427158505 |  | 3250886.95 | 423907618.05 |  | 0
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [13 empty] | 0
| يتم رفع جميع التعليات السابقة | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [11 empty] | 0
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندسو جهاز المدينة |  |  |  |  | 0
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مدير الموقع |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  |  | مهندس ادارة الاسكان | مدير ادارة الاسكان | المشرف العام على الاسكان والخدمات |  | مدير المكتب الفنى | 0
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | م / مصطفى عبيد | م/ محمد سعد ابو زيد | م/ عرفة احمد علي |  | م / فوزي شبل علام | 0
التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | 0
[12 empty] | يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،، |  | 0
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,, |  | 0
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / وليد نبيل عبد العزيز |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر |  | 0
|  |  | التوقيع / | [5 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع /
ما قبله | [8 empty] | 427158505 |  | 3250886.95 | 423907618.05 |  | 0
اعمال تنسيق الموقع العام | [13 empty] | 0
1 | حفر في انوع من انواع التربه الي عمق اكبر من 50 سم | م3 | 100 | 5400 | 20 | 2500 | 0 | 2500 | 50000 | 90% | 5000 | 45000 |  | 46.2963
2 | ردم باتربه نظيفة موردة من خارج الموقع | م3 | 100 | 5400 | 75 | 2000 | 0 | 2000 | 150000 | 90% | 15000 | 135000 |  | 37.037
8-1 | مواسير قطر 1.5 بوصة | م.ط | 55 | 2970 | 90 | 2970 | 0 | 2970 | 267300 | 90% | 26730 | 240570 |  | 55
8-2 | مواسير قطر 2 بوصة | م.ط | 12 | 648 | 130 | 600 | 0 | 600 | 78000 | 90% | 7800 | 70200 |  | 11.1111
9 | مواسير قطر 200 مم | م.ط | 20 | 1080 | 325 | 599 | 0 | 599 | 194675 | 90% | 19467.5 | 175207.5 |  | 11.0926
10 | مطابق دائريه من الخرسانة العادية | عدد | 0.5 | 27 | 6650 | 12 | 0 | 12 | 79800 | 90% | 7980 | 71820 |  | 0.22222
11 | غرف تفتيش 60*90 | عدد | 1 | 54 | 3030 | 40 | 0 | 40 | 121200 | 90% | 12120 | 109080 |  | 0.74074
الاجمالى | [8 empty] | 428099480 |  | 3344984.45 | 424754495.55 |  | 412011860.6835
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [13 empty] | 0 | 424754495.55
| يتم رفع جميع التعليات السابقة | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [11 empty] | 0
0
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندسو جهاز المدينة |  |  |  |  | 0
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مدير الموقع |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  |  | مهندس ادارة الاسكان | مدير ادارة الاسكان | المشرف العام على الاسكان والخدمات |  | مدير المكتب الفنى | 0
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | م / مصطفى عبيد | م/ محمد سعد ابو زيد | م/ عرفة احمد علي |  | م / فوزي شبل علام | 0
التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | 0
[12 empty] | يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،، |  | 0
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,, |  | 0
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / وليد نبيل عبد العزيز |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر |  | 0
|  |  | التوقيع / | [5 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | 0
عمور 1111111111111
بكار 31-7

## تشوينات
وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |  | تشوينات مستخلص جارى رقم 33 ) | [6 empty] | الاعمال المنفذة من بدء العمل الى 2025/10/31 | [5 empty] | عدد العمارات
|  | تنفيذ عدد 54 عمارة ضمن المرحلة الخامسة بالحى الــ 15 بمدينة العبور الجديدة | [12 empty] | 32
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |  | عملية رقم ( 3 )
|  | مقاولة / شركة المهندس / احمد سعد حسن عبد الجواد للمقاولات المتكاملة | [6 empty] | تاريخ بدء الاعمال 21 / 9 / 2022 تاريخ النهو المقرر 21 / 3 / 2024
جهاز مدينة العبور الجديدة |  | استشارى المشروع / مركز بحوث واستشارات التنمية ( هندسة الفيوم )
|  | بموجب امر الاسناد رقم (66) بتاريخ 2022/9/15 | [6 empty] | تاريخ النهو المعدل 2025/9/30
البند | بنود الأعمال | وحدة | كمية المقايسة | الكمية التعاقدية | الفئة | كمية الأعمال |  |  | قيمة الأعمال | نسبة الصرف | قيمة الخصم بالجنية | صافى القيمة | ملاحظات
[6 empty] | السابق | الجارى | الجملة | بالجنية |  |  | بالجنية | [6 empty] | عدد العمارات تشوينات
1-12 | بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي | عدد | 24 | 1296 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2-12 | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي | عدد | 24 | 1296 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4-12 | بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانلس | عدد | 24 | 1296 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4-11 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك ملون | م2 | 220 | 11880 | 140 | 6600 | 0 | 6600 | 924000 | 60% | 369600 | 554400 |  |  |  |  | 403326 | 403326
اجمالي | [8 empty] | 924000 |  | 369600 | 554400 | [5 empty] | 403326
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز
* التشوينات المدرجه في عهدة الشركة لحين ادراجها باول مستخلص جاري
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندسو جهاز المدينة
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مدير الموقع |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  |  | مهندس ادارة الاسكان | مدير ادارة الاسكان | المشرف العام على الاسكان والخدمات |  | مدير المكتب الفنى
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | م / مصطفى عبيد | م/ محمد سعد ابو زيد | م/ عرفة احمد علي |  | م / فوزي شبل علام
/ التوقيع / التوقيع |  | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع /
يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،،
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,,
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / وليد نبيل عبد العزيز |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر
[9 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع /
التوقيع /
اجمالي ما قبله | [8 empty] | 924000 |  | 369600 | 554400
تشوينات اعمال انارة الموقع العام | [13 empty] | 0 |  |  |  | 612846
2 | توريد عامود انارة حدائق بارتفاع 5 م | عدد | 4 | 216 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 0
3 | كابل ارضي مسلح 4*16 مم2 | م0ط | 80 | 4320 | 160 | 3000 | 0 | 3000 | 480000 | 60% | 192000 | 288000 |  |  |  |  | 209520
الاجمالي للتشوينات | [8 empty] | 1404000 |  | 561600 | 842400 |  |  |  |  | 612846
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز
| يتم رفع جميع التعليات السابقة |  | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [12 empty] | 0.6
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز
* التشوينات المدرجه في عهدة الشركة لحين ادراجها باول مستخلص جاري
مهندسو الشركة المنفذة |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [6 empty] | مهندس المشروع بالجهاز مهندس الجهاز مدير اداره الكهرباء مدير المكتب الفني
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  | مهندس الكهرباء |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع
م / محمد عبد الله م/ عماد حماد |  | م/ |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  |  | ا-جمال عوض م-احمد ابو الفتوح م/ خالد عبيد م/ فوزي شبل علام | [7 empty] | الله اكبر - النصر لغزة
/ التوقيع / التوقيع |  | التوقيع / التوقيع / |  |  |  | التوقيع / |  |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع /
يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،،،،
|  |  | يعتمد مدير مركز بحوث واستشارات التنمية | [5 empty] | نائب رئيس الجهاز |  |  | رئيس الجهاز ,,,
|  |  | د / نبيل عوض الله | [5 empty] | م / اشرف عبد الوهاب بيومي |  |  | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر
|  |  | التوقيع / | [5 empty] | التوقيع / |  |  | التوقيع /
طباعه

## تفصيلة المستخلص (hidden)
تفصيل مستخلص 15 بتاريخ 1-1-2024
م | البند | الكمية الحالية المدرجة بالمستخلص | السعر | نسبة الصرف | اجمالى
| رفع نسبة الحفر 5 % | 51120 | 90 | 5% | 230040
1 | اسقف | 0 | 5700 | 98% | 0
2 | اعمدة | 0 | 8450 | 98% | 0
3 | طوب طفلى مكعب | 139 | 810 | 95% | 106960.5
4 | طوب طفلى مسطح | 2514 | 85 | 95% | 203005.5
5 | طوب اسمنتى مسطح | 1396 | 110 | 95% | 145882
6 | بياض حوائط | 3243 | 50 | 90% | 145935
7 | بياض اسقف | 1339 | 40 | 90% | 48204
8 | بياض واجهات\ | 2967 | 100 | 90% | 267030
| ب2 حلوق | 20 | 3850 | 20% | 15400
| ب3 حلوق | 60 | 2300 | 20% | 27600
| كريتال بلكونات ومناشر | 35 | 23474 | 95% | 780510.5
| مرحاض افرنجى | 2000 | 208 | 15% | 62400
| وض غسيل ايدى | 1500 | 208 | 15% | 46800
| حوض قدم | 1700 | 208 | 15% | 53040
| حوض مطبخ | 1400 | 208 | 15% | 43680
اجمالى مدنى |  |  |  |  | 2176487.5
اجمالى مدنى بعد خصم نسبة التعاقد 3% |  |  |  |  | 2111192.875
اجمالى كهرباء |  |  |  |  | 296405.35
اجمالى كهرباء بعد خصم نسبة التعاقد 3% |  |  |  |  | 287513.1895
1 | خصم حديد المكافئ للكمية | -300 | 28000 | 75% | -6300000
الصافى |  |  |  |  | -3835999.3105
امر دفع |  |  |  |  | -3502472.1182

## اجمالى تفصيلة (hidden)
بيان مستخلص جــــــــاري رقـــــــــم ( 14 )
البيان | السابق | الحالي | الصـــــــافي
اعتيادي | 0 | 411190389.5085 | 2111192.875
كهرباء | 0 | 18242977.113 | 287513.1895 | 2398706.0645
تشوينات بعد خصم 25% | 0 | 0 | -6300000 | 411190389.5085
الاجمـــــــــــــــــــالي | 0 | 429433366.6215 | -3901293.9355 |  |  |  | 31931397
الصافي بدون تشوينات |  |  | 2398706.0645
الصافي بعد خصم الضريبة 5% |  |  | 2284481.9662 | 2278770.7613
الصافي بعد خصم التشوينات |  |  | -4015518.0338
الصافي المستحق بعد تعلية 3 % |  |  | -3901293.9355
الاستقطاعات | النسبة | قيمة الاستقطاعات |  |  |  |  | 47457350.9
ضمان الاعمال | 5% | 119935.3032
تامين الاشغالات | 0.2569% | -10314.5361 |  | 46769.2 | -1.165%
الدمغة النسبية | 0.6% | -24093.1082
الدمغة الإضافية | 1.8% | -72279.3246
دمغة نقابة مهن هندسية | 0.45% | -18069.8312
دمغة نقابة مهن تطبيقية | 0% | 0
تامينات اجتماعية | 2.19% | -87939.8449
أرباح تجارية وصناعية | 0% | 0
ضريبة القيمة المضافة | 5% | 114224.0983
الاتحاد المصري | 0% | 0
تحيا مصر | 1% | -40155.1803
تراخيص | 0% | 10000
غرامة تأخير | 0% | 0
عائد استثمار رصيد دفعة مقدمة | 0% | 0
تعليات لحين سداد التامينات | 0% | 0
تعلية بنود متجاوزة | 0% | 0
تعلية بنود مستجدة | 0% | 0
استهلاك الدفعة المقدمة | 10% | -390129.3936 |  | 0.15
محضر الاستلام | 0% | 0 |  | 5636000
تامين نهائي | 10% | 0
معلى للشركة في الدائنة | 0% | 0 |  |  |  |  | 2
عائد كميات / نسب سالبة | 0% | 0
معلى لحساب الشركة | 0% | 0
جملة الاستقطاعات |  | -398821.8173
الصافي بعد الاستقطاعات |  | -3502472.1182
|  |  |  | طبقا للمستخلص رقم 8 لما كان فى 450 طن بسعر 17000 و 1200 طن بسعر 28000 |  | 13154928.4828
-16657400.601
7_5
7_6
7_7
تاسعا - أعمــــال الفتحات ( نجاره باب وشباك )
تاســعا -أعمــــال الفتحات ( الالومنيوم )
عاشرا -أعمــــال الحداده

## خطاب (2)
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة
المكتب الفنى
تقرير مراجعة المستخلص الجارى رقم (33 ) عن الأعمال المنفذة من بدء العمل حتى 2025/8/31
· عملية: إنشاء عدد ( 54 ) عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى عملية ( 3 )
بالحى الخامس عشر بمدينة العبور الجديدة.
مقاولة / شــركة المهندس / احمد سعد حسن للمقاولات المتكاملة
تم إسنادها طبقا للقانون رقم : 182 لسنة : 2018 بناء على أمر الإسناد رقم : 66 بتاريخ 15 / 9 / 2022
القيمة التعاقدية (طبقا لأمر الإسناد) : |  | 447824381.4 |  |  |  | جنيهاً مصرياً
مدة العملية طبقا لأمر الإسناد : 18 شهر
تاريخ البدء المقرر : 21 / 9 / 2022
تاريخ النهو المقرر : 21 / 3 / 2024
تاريخ النهو المعدل 1 : 20 / 9 / 2024
تاريخ النهو المعدل 2 : 6 / 2 / 2025
تاريخ النهو المعدل 3 : 6 / 5 / 2025
تاريخ النهو المعدل 4 : 30/ 9 / 2025
اجمالى قيمة الاعمال المقرر تنفيذها طبقا للبرنامج الزمنى حتى |  |  | 2025-08-31 |  | 432000000 |  |  |  | جنيهاً مصرياً
نسبة الانجاز طبقا للبرنامج الزمنى ( المستهدف ) |  |  |  | 96.47%
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى المستخلص الحالي |  |  | 2025-08-31 |  | 433836135.5595 |  |  |  | جنيهاً مصرياً
نسبة الانجاز المالى للاعمال من بدء العمل حتى المستخلص الحالى |  |  |  | 96.88% | من القيمة التعاقدية |  |  |  |  | 0.96057
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى المستخلص السابق |  |  | 2025-07-31 |  | 431170576.1415 |  |  |  | جنيهاً مصرياً
نسبة الانجاز المالى للاعمال من بدء العمل حتى المستخلص السابق |  |  |  | 96.28% | من القيمة التعاقدية
صافى قيمة الاعمال المنفذة للمستخلص الحالى |  |  |  |  | 2665559.418 |  |  | جنيهاً مصرياً
نسبة صافي قيمة الاعمال المنفذة للمستخلص الحالى |  |  |  |  | 0.5952%
قيمة التشوينات من بدء العمل حتي المستخلص الحالي |  |  |  | 842400 |  | جنيهاً مصرياً
أ- التجاوز فى حدود ال 25% حتى تاريخه : | لا يوجد
ب- التجاوز اكثر من ال25% حتى تاريخه : | لا يوجد | [9 empty] | 5.5556e+21
البنود المستجدة حتى تاريخه : | لا يوجد
مدير جهاز الإشراف مدير ادارة الاسكان المشرف العام على الاسكان والخدمات مدير المكتب الفنى
يعتمد """"""
نائب رئيس الجهاز

## التحقق من التشوينات (hidden)
54
م | رقم البند | اسم البند | كمية الحصر الختامية ل 54 عمارة | الكمية المدرجة فى بيان الاعمال |  | الكمية المدرجة فى التشوينات |  | مجموع الكميات فى المستخلص والتشوينات
|  |  |  | بالوحدة | بالعمارة | بالوحدة | بالعمارة | بالوحدة | بالعمارة
1 | 1-4 | بالمتر السطح طبقة افقية عازلة للرطوبة للاسطح بسمك 4 مم | 18144 | 18145 | 54.003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2-4 | بالمتر السطح طبقة افقية عازلة الحرارة للاسطح | 18144 | 18145 | 54.003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 3-4 | بالمتر المسطح طبقة افقية عازلة افقية للرطوبة بالحمامات سمك 3 مم | 5724 | 5724 | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 4-7 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو للاسطح | 17975.52 | 17975 | 53.9984 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 5-7 | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك لزوم ارضية للغرف والصالات والطرقات والبلكونات | 79812 | 79812 | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 6-7 | بالمترالمسطح توريد وتركيب سيراميك لزوم ارضية الحمامات والمطابخ | 12616.56 | 12582 | 53.8521 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 7-7 | بالمترالمسطح توريد وتركيب سيراميك لزوم حوائط الحمامات والمطابخ | 59317.38 | 59292 | 53.9769 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 2-9 | حلوق ابواب الشقة ب 2 ( 2*6 ) بوصة | 1296 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 2-9 | ضلف ابواب الشقة ب 2 ( 2*6 ) بوصة | 1296 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 3-9 | حلوق ابواب الغرف ب3 (2*7) بوصة | 3888 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 3-9 | ضلف ابواب الغرف ب3 (2*7) بوصة | 3888 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 4-9 | حلوق ابواب الحمامات والمطابخ ب4 (2*7 ) بوصة | 2592 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 4-9 | ضلف ابواب الحمامات والمطابخ ب4 (2*7 ) بوصة | 2592 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 1-10 | بالكجم توريد وتركيب درابزين للسلالم والبلكونات والمناشر | 135000 | 143100 | 57.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 1-11 | بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوه من البازلت | 3675.73 | 3672 | 53.9452 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 3-12 | بالعدد توريد وتركيب حوض قدم اكريلك | 1296 | 48 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 7-12 | مواسير قطر 110 مم | 4606 | 4606 | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 |  | مواسير قطر 85 مم | 9018 | 9018 | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## الجارى (hidden)
رقم بند | بنود الأعمال | وحدة | كمية المقايسة | الكمية التعاقدية | الفئة | كمية الأعمال | الجارى |  | قيمة الأعمال | نسبة الصرف | قيمة الخصم بالجنية | صافى القيمة | ملاحظات | قيمة الجارى
[6 empty] | السابق |  | الجملة | بالجنية |  |  | بالجنية
3 - 1 | بالمتر المسطح عمل دكة من الخرسانة المسلحة | م2 | 330 | 17820 | 360 | 18770 | 0 | 18770 | 6757200 | 1 | 0 | 6757200 |  | 0 | 2084695.2
3 - 2 | بالمتر المسطح عمل خرسانه خفيفه لتخليق ميول الاسطح | م2 | 330 | 17820 | 80 | 18145 | 0 | 18145 | 1451600 | 1 | 0 | 1451600 |  | 0 | 421478.4 | 0
3 - 3 - 1 | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأسقف والسلالم والدراوي | م3 | 385 | 20790 | 5700 | 20890 | 0 | 20890 | 119073000 | 1 | 0 | 119073000 |  | 0 | 2932650 | 0
3 - 3 - 2 | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة | م3 | 121 | 6534 | 8450 | 6476 | 0 | 6476 | 54722200 | 1 | 0 | 54722200 |  | 0 | 1440894 | 0
0
4_1 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عزل افقيه للرطوبه | م2 | 330 | 17820 | 120 | 18145 | 0 | 18145 | 2177400 | 1 | 0 | 2177400 | 0 | 0 | 580608 | 0
4_2 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عزل افقيه للحراره | م2 | 330 | 17820 | 90 | 18145 | 0 | 18145 | 1633050 | 1 | 0 | 1633050 | 0 | 0 | 435456 | 0
4_3 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة افقيه للرطوبه بالحمامات | م2 | 106 | 5724 | 250 | 5724 | 0 | 5724 | 1431000 | 1 | 0 | 1431000 | 0 | 0 | 166950 | 0
0
5-2 | بالمترالمكعب مباني طوب طفلي مثقب مقاس 25*12*6 سم للادوار | م3 | 100 | 5400 | 810 | 5209 | 0 | 5209 | 4219290 | 1 | 0 | 4219290 | 0 | 0 | 223155
5-3 | بالمترالمربع مباني طوب طفلي مثقب مقاس 25*12*6 سم للادوار | م2 | 1700 | 91800 | 85 | 90234 | 0 | 90234 | 7669890 | 1 | 0 | 7669890 | 0 | 0 | 401569.75
5-3-1 | بالمترالمربع مباني طوب اسمنتي مصمت مقاس 25*12*6 سم حمامات ومطابخ | م2 | 850 | 45900 | 110 | 47088 | 0 | 47088 | 5179680 | 1 | 0 | 5179680 | 0 | 0 | 244634.5
0
0
6_1 | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية بسمك 2 سم | م2 | 3850 | 207900 | 50 | 95912 | 0 | 118010 | 5900500 | 0.9 | 590050 | 5310450 |  | 0 | 994410 | 0
6_2 | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للاسقف بسمك 1.5 سم | م2 | 1590 | 85860 | 40 | 38221 | 0 | 51058 | 2042320 | 0.9 | 204232 | 1838088 |  | 0 | 462132 | 0
6-3 | بالمتر المسطح بياض تخشين لزوم الوجهات | م2 | 2750 | 148500 | 100 | 56833 | 0 | 80769 | 8076900 | 0.7 | 2423070 | 5653830 |  | 0 | 1675520 | 0
6-4 | بالمتر المسطح بياض تخشين لزوم اسقف البلكونات والمناشر | م2 | 130 | 7020 | 85 | 2601 | 0 | 3423 | 290955 | 0.7 | 87286.5 | 203668.5 |  | 0 | 48909 | 0
6-5 | بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم حوائط السلالم | م2 | 300 | 16200 | 100 | 6388 | 0 | 7258 | 725800 | 0.7 | 217740 | 508060 |  | 0 | 60900 | 0
6-6 | بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم اسقف السلالم | م2 | 125 | 6750 | 85 | 2655 | 0 | 3016 | 256360 | 0.7 | 76908 | 179452 |  | 0 | 21479.5 | 0
6-7 | بالمتر المسطح عمل بياض دراى ميكس لزوم دراوى السطح | م2 | 130 | 7020 | 100 |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0 |  | 0
0
7-1 | بالمتر الطولي توريد وتركيب ترابيع رخام للمدخل وبسطات السلالم | م2 | 75 | 4050 | 350 | 5062 | 0 | 5062 | 1771700 | 0.99 | 17717 | 1753983 | 0 | 0 | 365085 | 0
7-2 | بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوه رخام لحوائط المدخل | م2 | 20 | 1080 | 380 |  | 0 |  |  | 0.95 |  |  |  | 0
7-3 | بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوه رخام جلاله لدرج السلم | م.ط | 128 | 6912 | 265 | 6935 | 0 | 6935 | 1837775 | 0.99 | 18377.75 | 1819397.25 | 0 | 0 | 365085 | 0
7-4 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو للاسطح | م2 | 325 | 17550 | 145 | 17975 | 0 | 17975 | 2606375 | 0.99 | 26063.75 | 2580311.25 | 0 | 0 | 193847.5 | 0
7-5 | بالمتر المسطح توريد تركيب بلاط سيراميك لارضيات للغرف والصالات والمداخل والطرقات | م2 | 1460 | 78840 | 175 | 79812 | 0 | 79812 | 13967100 | 0.99 | 139671 | 13827429 | 0 | 0 | 458432 | 0
7-6 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لارضيات الحمامات والمطابخ | م2 | 235 | 12690 | 160 | 12582 | 0 | 12582 | 2013120 | 0.99 | 20131.2 | 1992988.8 | 0 | 0 | 1710712.5
7-7 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لحوائط الحمامات والمطابخ | م2 | 1100 | 59400 | 170 | 59292 | 0 | 59292 | 10079640 | 0.99 | 100796.4 | 9978843.6 | 0 | 0 | 242592
1241289
8-1 | بالمتر المسطح توريد ودهان حوائط واسقف الادوار (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية ) | م2 | 5195 | 280530 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8-2 | بالمتر المسطح توريد ودهان اسقف اسقف االمطابخ والحمامات (سيلر +سكينة اولى +سكينة ثانية ) | م2 | 245 | 13230 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
تاسعا - اعمـــال الفتحات | [15 empty] | 0
9_2 | بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 2 ) (حلوق) | عدد | 24 | 1296 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 2 ) (حلوق + ضلف) |  | 0 | 0 | 3850 |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0
9_3 | بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 3 ) ( حلوق ) | عدد | 72 | 3888 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 3 ) ( حلوق + ضلف ) |  | 0 | 0 | 2300 |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0
9_4 | بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 4 ) ( حلوق ) | عدد | 48 | 2592 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ( ب 4 ) ( حلوق + ضلف ) |  | 0 | 0 | 2750 |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0
عاشرا -- أعمال الكريتال | [15 empty] | 0
10-1 | بالكجم توريد وتركيب درابزين للسلالم والبلكونات والمناشر | كجم | 2500 | 135000 | 35 | 143100 | 0 | 143100 | 5008500 | 0.99 | 50085 | 4958415 | 0 | 0 |  | 0
10-2 | بالكجم توريد وتركيب الحمايه لشبابيك وابواب الدور الارضي | كجم | 1500 | 81000 | 40 |  | 0 |  |  | 0.85 |  |  |  | 0
10-3 | بالكجم توريد وتركيب سلم بحاري | كجم | 120 | 6480 | 40 |  | 0 |  |  | 0.99 |  |  |  | 0
الحادي عشر--اعمال متنوعه | [15 empty] | 0
11-1 | بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوه من البازلت | م2 | 70 | 3780 | 365 | 3672 | 0 | 3672 | 1340280 | 0.99 | 13402.8 | 1326877.2 | 0 | 0 |  | 0
0
0
12_1 | بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى( تغذية ) | عدد | 24 | 1296 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى( تغذية + صرف ) | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12_2 | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى ( تغذية ) | عدد | 24 | 1296 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى ( تغذية + صرف ) | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12_3 | بالعدد توريد وتركيب حوض قدم اكريلك ( تغذية ) | عدد | 24 | 1296 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | بالعدد توريد وتركيب حوض قدم اكريلك ( تغذية + صرف ) | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | بالعدد توريد وتركيب حوض قدم اكريلك ( تغذية + صرف+تركيب جهاز ) | 0 | 0 | 0 | 1701 | 48 | 0 | 48 | 81600 | 0.75 | 20400 | 61200 |  | 0
12_4 | بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ ( تغذية ) | عدد | 24 | 1296 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ ( تغذية + صرف ) | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12-5 | توريد وتركيب سيفون من البلاستيك | عدد | 24 | 1296 | 325 | 1248 | 0 | 1248 | 405600 | 0.95 | 20280 | 385320 |  | 0
12-7 | أ - توريد وتركيب مواسيير UPVC قطر 110 مم | م.ط | 85 | 4590 | 260 | 4606 | 0 | 4606 | 1197560 | 0.97 | 35926.8 | 1161633.2 |  | 0
12-7 | ب- توريد وتركيب مواسيير UPVC قطر 85 مم | م.ط | 165 | 8910 | 160 | 9018 | 0 | 9018 | 1442880 | 0.97 | 43286.4 | 1399593.6 |  | 0
12-7 | ج- توريد وتركيب مواسيير UPVC قطر 60 مم | م.ط | 65 | 3510 | 145 | 3515 | 0 | 3515 | 509675 | 0.97 | 15290.25 | 494384.75 |  | 0
12-8 | توريد وتركيب جريجوري من البلاستيك | عدد | 4 | 216 | 235 | 216 | 0 | 216 | 50760 | 0.97 | 1522.8 | 49237.2 | 0 | 0
اجمالى الجارى | [13 empty] | 0
اجمالى الجارى بعد خصم التعاقد 3% | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
306117
14315
0
110880
198720
158400
0
840000
0
202027.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-40800
100800
-30600
75600
-34680
85680
-28560
70560
56553.9
68136
24070.725