## Sheet1
3 | description | صاج | عدد | 24 | 1296 | 350 | Unnamed: 7 | 0 | qty | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | 0.6 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19
|  | تشطيب | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 453600 | 0.95 | 22680 | 430920
4 | بالعدد توريد وتركيب لوحه فرعيه للشقق | صاج | عدد | 24 | 1296 | 725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | تشطيب | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 939600 | 0.95 | 46980 | 892620
5 | بالعدد توريد وتركيب لوحه فرعيه للخدمات لاناره المداخل والسلالم | صاج | عدد | 1 | 54 | 535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | تشطيب | [5 empty] | 54 | 0 | 54 | 28890 | 0.95 | 1444.5 | 27445.5
6 | بالعدد توريد وتركيب لوحه عداد الشقه ( صاج) |  | عدد | 24 | 1296 | 310 |  | 1296 | 0 | 1296 | 401760 | 0.95 | 20088 | 381672 |  |  | 54
7 | بالمقطوعيه توريد وتركيب عدد 2 ماسوره بلاستيك قطر 29 بوصه |  | مقط | 1 | 54 | 800 |  | 54 | 0 | 54 | 43200 | 0.95 | 2160 | 41040 |  |  | 54
8 | بالمتر الطولي توريد وتركيب العامود الصاعد 4 (1*50) + 1(1*35) |  | م.ط | 70 | 3780 | 930 |  | 3132 | 0 | 3132 | 2912760 | 0.25 | 2184570 | 728190 |  |  | 44.7429
9 | توريد وتركيب خط تغذية الشقة من موصلات نحاس قطاع 2( 1 × 16 ) + ( 1 × 16 ) مم |  | م.ط | 192 | 10368 | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 10368 | 0 | 10368 | 1710720 | 0.95 | 85536 | 1625184
10 | جلوب كروي لزوم حوض غسيل الايدي وباب الشقة |  | عدد | 48 | 2592 | 85 |  | 2592 | 0 | 2592 | 220320 | 0.97 | 6609.6 | 213710.4
11 | توريد وتركيب مخرج إنارة بالسقف أو الحائط | اسقف + دق وتركيب | عدد | 192 | 10368 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1847.9867
|  | سحب سلك | [5 empty] | 10368 | 0 | 10368 | 3110400 | 0.95 | 155520 | 2954880 |  | 10368
12 | توريد وتركيب مخرج نجفة | اسقف + دق وتركيب | عدد | 120 | 6480 | 485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 10368 | 0 | 0 | -1154.9918
|  | سحب سلك | [5 empty] | 6480 | 0 | 6480 | 3142800 | 0.95 | 157140 | 2985660 |  | 6480
13 | توريد وتركيب مخرج إنارة بالمدخل والسلم | اسقف + دق وتركيب | عدد | 17 | 918 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 6480 | 0 | 0 | -163.524
|  | سحب سلك | [5 empty] | 918 | 0 | 918 | 229500 | 0.95 | 11475 | 218025 |  | 918
15 | توريد وتركيب مخرج إنارة مدخل العمارة | اسقف + دق وتركيب | عدد | 2 | 108 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 918 | 0 | 0 | -19.4525
|  | سحب سلك | [5 empty] | 108 | 0 | 108 | 43200 | 0.95 | 2160 | 41040 |  | 108
16 | توريد وتركيب مخرج إنارة مخرج جرس | اسقف + دق وتركيب | عدد | 24 | 1296 | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 108 | 0 | 0 | -231
|  | سحب سلك | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 213840 | 0.95 | 10692 | 203148 |  | 1296
17 | توريد وتركيب مخرج بريزة عادية | اسقف + دق وتركيب | عدد | 384 | 20736 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 1296 | 0 | 0 | -3695.9696
|  | سحب سلك | [5 empty] | 25920 | 0 | 25920 | 5961600 | 0.95 | 298080 | 5663520 |  | 25920
18 | توريد وتركيب مخرج بريزة قوى | اسقف + دق وتركيب | عدد | 48 | 2592 | 415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -461.9976
|  | سحب سلك | [5 empty] | 2592 | 0 | 2592 | 1075680 | 0.95 | 53784 | 1021896
19 | توريد وتركيب مخرج تكييف | اسقف + دق وتركيب | عدد | 24 | 1296 | 795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -230.9987
|  | سحب سلك | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 1030320 | 0.95 | 51516 | 978804
الاجمــــــــالي | [10 empty] | 22192650 |  | 3385457.1 | 18807192.9
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز
| يتم رفع جميع التعليات السابقة |  | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز | [12 empty] | 10368
|  |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [5 empty] | مهندسو جهاز المدينة
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  |  | مهند س الكهرباء |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  | مهندس المشروع بالجهاز مهندس الجهاز مدير اداره الكهرباء مدير المكتب الفني |  |  |  |  | نائب رئيس الجهاز
م / محمد عبدالله م / عماد حماد |  |  | م / |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  | ا-جمال عوض م-احمد ابو الفتوح م/ خالد عبيد م/ فوزي شبل علام |  |  |  |  | م / اشرف عبد الوهاب بيومي
التوقيع / التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |  | التوقيع / | التوقيع /
يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد رئيس الجهاز ,,,
|  |  |  | يعتمد مدير مركز البحوث واستشارات التنمية | [6 empty] | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر
|  |  |  | د / نبيل عوض الله | [6 empty] | التوقيع /
التوقيع /
اجمالي ما قبله | [10 empty] | 22192650 |  | 3385457.1 | 18807192.9
20 | توريد وتركيب مفتاح انارة سكة واحدة سعة 10 امبير |  | عدد | 72 | 3888 | 30 |  | 3888 | 0 | 3888 | 116640 | 0.97 | 3499.2 | 113140.8
21 | توريد وتركيب مفتاح انارة سكتين سعة 10 امبير |  | عدد | 120 | 6480 | 35 |  | 6480 | 0 | 6480 | 226800 | 0.97 | 6804 | 219996
22 | توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثة سكة سعة 10 امبير |  | عدد | 24 | 1296 | 40 |  | 1296 | 0 | 1296 | 51840 | 0.97 | 1555.2 | 50284.8
23 | توريد وتركيب مفتاح انارة ديفاتير سعة 10 امبير |  | عدد | 48 | 2592 | 30 |  | 2592 | 0 | 2592 | 77760 | 0.97 | 2332.8 | 75427.2
24 | توريد وتركيب مفتاح جرس سعة 10 امبير |  | عدد | 30 | 1620 | 30 |  | 1620 | 0 | 1620 | 48600 | 0.97 | 1458 | 47142
25 | توريد وتركيب ماخذ كهربائي مجوف احادي الوجه سعه 10 امبير |  | عدد | 336 | 18144 | 30 |  | 22680 | 0 | 22680 | 680400 | 0.97 | 20412 | 659988
26 | توريد وتركيب ماخذ كهربائي مجوف احادي الوجه سعه 10 امبير واتر بروف |  | عدد | 48 | 2592 | 70 |  | 2592 | 0 | 2592 | 181440 | 0.97 | 5443.2 | 175996.8
27 | توريد وتركيب ماخذ كهربائي مجوف احادي الوجه للقوى سعه 16 امبير |  | عدد | 48 | 2592 | 80 |  | 2592 | 0 | 2592 | 207360 | 0.97 | 6220.8 | 201139.2
28 | توريد وتركيب مفتاح تكييف |  | عدد | 24 | 1296 | 85 |  | 1620 | 0 | 1620 | 137700 | 0.97 | 4131 | 133569
29 | توريد وتركيب وحدة اضاءه جلوب 25*25 |  | عدد | 41 | 2214 | 85 |  | 2214 | 0 | 2214 | 188190 | 0.97 | 5645.7 | 182544.3
30 | توريد وتركيب وحدة اضاءة ديكوريه لزوم مدخل العمارة |  | عدد | 2 | 108 | 525 |  | 108 | 0 | 108 | 56700 | 0.97 | 1701 | 54999
31 | توريد وتركيب جرس بيانو |  | عدد | 24 | 1296 | 85 |  | 1296 | 0 | 1296 | 110160 | 0.97 | 3304.8 | 106855.2
32 | مخرج دائرة تلفون كاملة | اسقف + دق وتركيب | مقط | 1 | 54 | 17100 |  | 54 | 0 | 54 | 923400 | 0.97 | 27702 | 895698 |  | 78840 | 54 | 52.38 | 42.8564
33 | مخرج دائرة تلفزيون كاملة | اسقف + دق وتركيب | عدد | 24 | 1296 | 545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -230.9982
|  | سحب سلك | [5 empty] | 1296 | 0 | 1296 | 706320 | 0.97 | 21189.6 | 685130.4
34 | توريد وتركيب بريزة تليفون |  | عدد | 24 | 1296 | 30 |  | 1296 | 0 | 1296 | 38880 | 0.97 | 1166.4 | 37713.6
35 | توريد وتركيب بريزة تلفزيون |  | عدد | 24 | 1296 | 30 |  | 1296 | 0 | 1296 | 38880 | 0.97 | 1166.4 | 37713.6 |  |  | 21659994.876
الاجمــــــــالي | [10 empty] | 25983720 |  | 3499189.2 | 22484530.8 |  |  | 22484530.8
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [16 empty] | 0
| يتم رفع جميع التعليات السابقة |  | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز
|  |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [5 empty] | مهندسو جهاز المدينة
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  |  | مهندس الكهرباء |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  | مهندس المشروع بالجهاز مهندس الجهاز مدير اداره الكهرباء مدير المكتب الفني |  |  |  |  | نائب رئيس الجهاز
م / محمد عبدالله م / عماد حماد |  |  | م / |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  | ا-جمال عوض م-احمد ابو الفتوح م/ خالد عبيد م/ فوزي شبل علام |  |  |  |  | م / اشرف عبد الوهاب بيومي
التوقيع / التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / | التوقيع /
يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد رئيس الجهاز ,,,
|  |  |  | يعتمد مدير مركز البحوث واستشارات التنمية | [6 empty] | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر
|  |  |  | د / نبيل عوض الله | [6 empty] | التوقيع / | [5 empty] | ابوبكر
التوقيع /
اجمالي ما قبله | [10 empty] | 25983720 |  | 3499189.2 | 22484530.8
2 | توريد وتركيب عامود انارة حدائق ديكوري بارتفاع 5 م |  | عدد | 4 | 216 | 7200 |  | 150 | 0 | 150 | 1080000 | 0.3 | 756000 | 324000 |  |  | 22808530.8 | 0
الاجمــــــــالي | [10 empty] | 27063720 |  | 4255189.2 | 22808530.8 |  |  | 22124274.876
ملاحظات :- المراجعه الماليه وخصم النسب المقرره طبقا للتعاقد مسئولية الاداره الماليه للجهاز | [16 empty] | 21824274.876
| يتم رفع جميع التعليات السابقة |  | * الكميات المدرجة والمنفذة واعمال الحصر طبقا للمواصفات واصول الصناعة مسئولية الاستشارى المشرف على المشروع دون ادنى مسئولية على الجهاز
|  |  | الاستشاري المشرف على المشروع / | [5 empty] | مهندسو جهاز المدينة
مهندس الشركة المنفذة مدير الموقع |  |  | مهندس الكهرباء |  | رئيس مجموعة الاشراف |  | مدير المشاريع |  | مهندس المشروع بالجهاز مهندس الجهاز مدير اداره الكهرباء مدير المكتب الفني |  |  |  |  | نائب رئيس الجهاز
م / محمد عبدالله م / عماد حماد |  |  | م / |  | م / محمد دهشان |  | د/ احمد سراج |  | ا-جمال عوض م-احمد ابو الفتوح م/ خالد عبيد م/ فوزي شبل علام |  |  |  |  | م / اشرف عبد الوهاب بيومي
التوقيع / التوقيع / |  |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / |  | التوقيع / | التوقيع /
يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــد رئيس الجهاز ,,,
|  |  |  | يعتمد مدير مركز البحوث واستشارات التنمية | [6 empty] | د.مهندس / احمد اسماعيل جبر
|  |  |  | د / نبيل عوض الله | [6 empty] | التوقيع /
التوقيع /
عمور 1111111111